## Hoja1
CATEGORÍA | NO. | ACTIVIDADES | AREA RESPONSABLE | AREA TRÁMITE | INICIO | TÉRMINO | DÍAS | FUNDAMENTO | REMISIÓN SE | MESA DE CONSEJO | SESIÓN CE | TIPO SESIÓN | COMISIÓN
INICIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL | 1 | Sesión de instalación del CE para dar inicio al Proceso Electoral Local 2023-2024 | CE | SE | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | Art. 93 de la Ley Electoral |  |  | 2023-10-01 | Ordinaria
MECANISMOS DE COORDINACIÓN | 2 | Elaboración un plan de trabajo conjunto con el INE para la promoción de la participación ciudadana | DEECyPC |  | 2023-08-01 | 2023-12-31 | 153 | Arts. 6 y 104 de la LGIPE; 2, numeral 1), y 48, numeral 1), inciso h), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
| 3 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2023-2024 | INE/IEE |  | 2023-09-07 | 2023-09-07 | 1 | Art. 35 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023
| 4 | Implementación de un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | DEECyPC |  | 2024-02-01 | 2024-06-02 | 123 | Arts. 6 y 104 de la LGIPE; 2, numeral 1), y 48, numeral 1), inciso h), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
| 5 | Informe parcial que se rinde a la CSAECPC del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana | DEECyPC |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | 30 | Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
| 6 | Informe final que se rinde a la CSAECPC del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana | DEECyPC |  | 2024-08-01 | 2024-08-27 | 27 | Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
DETERMINACIONES GENERALES | 7 | Determinación de criterios que se deberán observar para difundir la realización y conclusión de las etapas del Proceso Electoral Local 2023-2024 | CE | DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | Art. 94, numeral 5), de la Ley Electoral | DJ 20/09/23 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | Ordinaria
| 8 | Determinación del monitoreo de prensa escrita y catálogo de medios | CE | DCS/DJ/SE | 2023-10-01 | 2024-03-15 | 167 | Art. 74, numeral 2), inciso f), de la Ley Electoral | DJ/DCS 20/09/23 | 2023-09-25 | 2023-10-13 | Ordinaria | CSAM
| 9 | Aprobación del proyecto del presupuesto de egresos del IEE, así como lo correspondiente al financiamiento público de los PP y candidaturas independientes para el Ejercicio Fiscal 2024 | CE | DEA/DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-10-15 | 15 | Arts. 27 Bis de la Constitución Local; 32, primer párrafo Ley de Presupuesto de Egresos; 28 y 65, numeral 1), inciso aa), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023 | DEA 12/09/23 | 2023-09-13 | 2023-10-13 | Extraordinaria
| 10 | Aprobación de tiempos del Estado en Radio y Televisión para precampañas, intercampañas y campañas; así como propuesta de pautado correspondiente a los PP y candidaturas independientes | CE | DEPPP/DJ/SE | En el plazo que indique la DEPYPP del INE | 2023-10-15 | N/A | Arts. 159, 160, 162, 167, 168 y 170, numeral 3, de la LGIPE y 25, numeral 2, del Reglamento de Radio y TV Oficio INE/DEPPP/DE/DATE/02557/2023 | 2023-10-06 | 2023-10-09 | 2023-10-13 | Extraordinaria | CSAM
| 11 | Determinación de montos máximos de financiamiento privado que podrán recibir los PP y APL en el Ejercicio Fiscal 2024 | CE | DEPPP/DJ/SE | 2023-10-15 | 2023-12-01 | 48 | Arts. 27 BIS de la Constitución Local y 28, numeral 8), de la Ley Electoral | DEPPP 17/11/23 | 2023-11-22 | 2023-12-01 | Extraordinaria | CSAPPP
| 12 | Emisión de acciones afirmativas para garantizar los derechos de participación política de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad | CE | DJ/DEPPP/UIGDHND/SE | 2023-10-21 | 2023-11-15 | 1 | Arts. 2 y 35, fracción II, de la Constitución Federal; 4, 8, 9, 10, 40 y 61 de la Constitución Local; 13, numerales 1), 2), 5) y 6), 104, numeral 2), y 200 de la Ley Electoral | DJ/DEPPP/UIGDHND 18/10/23 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | Extraordinaria
| 13 | Criterios para garantizar el principio de paridad en el registro de las candidaturas | CE | DJ/DEPPP/UIGDHND/SE | 2023-10-21 | 2023-11-15 | 1 | Arts. 2 y 35, fracción II, de la Constitución Federal; 4, 8, 9, 10, 40 y 61 de la Constitución Local; 13, numerales 1), 2), 5) y 6), 104, numeral 2), y 200 de la Ley Electoral | DJ/DEPPP/UIGDHND 18/10/23 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | Extraordinaria
| 14 | Emisión de Calendario de Sesiones Ordinarias del CE en el 2024 | CE | DJ/SE | 2023-12-01 | 2023-12-31 | 31 | Arts. 61, numeral 2), de la Ley Electoral y 8, inciso a), del Reglamento de Sesiones | DJ 01/12/2023 | 2023-12-04 | 2023-12-07 | Ordinaria
OBSERVACIÓN ELECTORAL | 15 | Entrega al INE del modelo de la Guía para laspersonas observadoras electores, para revisión | DEECyPC | UVINE | 2023-09-18 | 2023-09-18 | 1 | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1, y 193 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
| 16 | Emisión de la Convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en la observación electoral | CE | DEECyPC/DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | Arts. 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la LGIPE; 186, numeral 1, del Reglamento de Elecciones; y 65, numeral 1), inciso j), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023 | DJ/DEECyPC 22/09/23 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | Ordinaria
| 17 | Implementación de la campaña de promoción de la observación electoral | DEECyPC |  | 2023-10-01 | 2024-05-07 | 220 | Arts. 104, numeral 1, inciso m), de la LGIPE y 65, numeral 1), inciso j), de la Ley Electoral Acuerdos INE/CG437/2023 e INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
| 18 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en actividades de observación electoral | DEECyPC |  | 2023-10-01 | 2024-05-07 | 220 | Arts. 217, numeral 1, inciso c), de la LGIPE y 187, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG437/2023 e INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
| 19 | Remisión al INE de las solicitudes recibidas de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | DEECyPC | UVINE | 2023-10-03 | 2024-05-09 | 220 | Arts. 217, numeral 1, inciso c), de la LGIPE y 189, numeral 3, del Reglamento de Elecciones |  |  |  |  | CSAECPC
| 20 | Entrega al INE de la Guía para las personas observadoras electores, en versión digital | DEECyPC | UVINE | 2023-10-11 | 2023-10-11 | 1 | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1, y 193 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
| 21 | Impartición de cursos de capacitación, modalidad presencial, a la ciudadanía que haya presentado solicitud de acreditación de observación electoral | DEECyPC |  | 2023-10-13 | 2024-05-13 | 214 | Arts. 217, numeral 1, inciso d), fracc. IV, de la LGIPE y 197, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
| 22 | Remisión al INE del expediente de la ciudadanía que haya tomado el curso de capacitación de observación electoral | DEECyPC | UVINE | 2023-10-16 | 2024-05-16 | 214 | Art. 194, numeral 3, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG437/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
| 23 | Acreditación de la ciudadanía como observadoras y observadores electorales | INE |  | 2023-11-01 | 2024-06-01 | 214 | Arts. 217, numeral1, inciso c), de la LGIPE y 201, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAECPC
| 24 | Informe que se rinde al CE en relación con la acreditación de personas para la realización de actividades de observación electoral | SE | DEECyPC | 2023-11-01 | 2024-06-01 | 214 | Art. 192, numeral 1, del Reglamento de Elecciones | DEECyPC Cada día 3 del mes | Cada día 5 del mes | 09/11/23 07/12/23 11/01/24 08/02/24 07/03/24 06/04/24 09/05/24 | Ordinaria | CSAECPC
| 25 | Recepción de informes de observadoras y observadores electorales | DEECyPC | UA | 2024-06-03 | 2024-07-02 | 30 | Arts. 217, numeral 1, inciso j), de la LGIPE; 211, numeral 1, del Reglamento de Elecciones y 4, numeral 5), inciso j), de la Ley Electoral |  |  |  |  | CSAECPC
| 26 | Publicación en la página electrónica del IEE de los informes presentados por observadoras y obsevadores electorales | DEECyPC | DS | 2024-07-03 | 2024-08-02 | 31 | Art. 211, numeral 4, del Reglamento de Elecciones |  |  |  |  | CSAECPC
ENCUESTAS POR MUESTREO, SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS RÁPIDOS NO INSTITUCIONALES | 27 | Informe al CE sobre los criterios que deberán observarse en la publicación de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | SE |  | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | Arts. 104, numeral 1, inciso l); 213, numeral 1, de la LGIPE; 127, numeral 1), de la Ley Electoral; y 133 del Reglamento de Elecciones, así como su anexo 3 |  | 2023-09-25 | 2023-10-01 | Ordinaria
| 28 | Monitoreo de publicaciones impresas sobre encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápido no institucionales | DCS |  | 2023-10-01 | 2024-06-05 | 249 | Art. 143 del Reglamento de Elecciones
| 29 | Recepción del aviso de intención de realizar, publicar u ordenar encuestas por muestreo, de salida, sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales | SE | UA | 2023-10-01 | 2024-05-23 | 236 | Arts. 138 y 139 del Reglamento de Elecciones
| 30 | Publicación en la página electrónica institucional, de los informes rendidos al CE y los estudios entregados de encuestas de salida o conteos rápidos no institucionales | SE | DS | 2023-10-01 | 2024-06-12 | 256 | Arts. 145 del Reglamento de Elecciones y 127, numeral 3, de la Ley Electoral
| 31 | Informes al CE sobre el cumplimiento en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | SE |  | En cada sesión ordinaria de CE |  | N/A | Art. 144, numeral 1, del Reglamento de Elecciones |  | Cada día 5 del mes | 09/11/23 07/12/23 11/01/24 08/02/24 07/03/24 06/04/24 09/05/24 | Ordinaria
| 32 | Entrega al INE de los informes rendidos al CE | SE | UVINE | Dentro de los cinco días posteriores a la presentación ante el CE |  | N/A | Art. 146, numerales 1 y 2, del Reglamento de Elecciones
| 33 | Periodo de prohibición para publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales | PF/PM |  | 2024-05-30 | Hasta las 18:00 horas del 02/06/2024 | N/A | Arts. 134, numeral 1, del Reglamento de Elecciones y 127, numeral 2), de la Ley Electoral
| 34 | Recepción de estudios completos de encuestas de salida o conteos rápidos no institucionales | SE | UA | Dentro de los cinco días a la publicación de la encuesta de salida o conteo rápido respectivo |  | N/A | Art. 140, numeral 3, del Reglamento de Elecciones
PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) | 35 | Acuerdo por el que se crea y conforma la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP | CE | DS/DJ/SE |  | 2023-09-01 | N/A | Arts. 338, numerales 1 y 2, 339, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 32 Acuerdo IEE/CE111/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 36 | Acuerdo por el que se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el desarrollo de las actividades del PREP | CE | DS/DJ/SE |  | 2023-09-01 | N/A | Arts. 338, numeral 3, 339, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 33 Acuerdo IEE/CE111/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 37 | Proyecto de Acuerdo de integración del COTAPREP para remisión al INE | DS | DJ |  | 2023-10-02 | N/A | Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 38 | Informe mensual al INE sobre el avance en el diseño, implementación y operación del PREP | DS | UVINE | 2023-10-05 | 2024-06-05 | 245 | Art. 338, numeral 5, del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 33 Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 39 | Proyecto de Acuerdo de implementación del PREP para remisión al INE | DS | DJ |  | 2023-10-02 | N/A | Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 40 | Plan de trabajo para la implementación del PREP | CE | DS/COTAPREP/DJ/SE |  | 2023-12-02 | N/A | Art. 338, numeral 4, del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 33 Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DS/DJ 22/11/23 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | Extraordinaria | CSAPREP
| 41 | Acuerdo de integración del COTAPREP | CE | DS/DJ/SE |  | 2023-11-02 | N/A | Arts. 336, numeral 3, 339, numeral 1, inciso b), y 340 del Reglamento de Elecciones, y su anexo 13, numeral 33 Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DS/DJ 14/10/23 | 2023-10-16 | 2023-10-21 | Extraordinaria | CSAPREP
| 42 | Aprobación del Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del COTAPREP | COTAPREP | DS |  | 2023-11-02 | N/A | Art. 344, numeral 2, del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 33 Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 43 | Mesas de trabajo mensuales del COTAPREP con los PP | COTAPREP | DS | 2023-11-02 | 2024-06-30 | 242 | Art. 342, inciso h), del Reglamento de Elecciones |  |  |  |  | CSAPREP
| 44 | Aprobación del Plan de trabajo para la implementación del PREP (versión revisada por el COTAPREP) | DS |  |  | 2023-12-02 | N/A | Art. 338, numeral 4, del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 33 Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 45 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo para remisión al INE | DS | DJ/UVINE |  | 2023-12-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 46 | Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el IEE o con el apoyo de un tercero | CE | DS/DJ/SE |  | 2023-12-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 y Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DJ/DS 22/11/23 | 2023-11-24 | 2023-12-01 | Extraordinaria | CSAPREP
| 47 | Proyecto de prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP para remisión al INE | DS | DJ/UVINE |  | 2024-01-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 48 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación para remisión al INE | DS | DJ/UVINE |  | 2024-01-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 49 | Proyecto de Acuerdo por el que se instruye a los AD o AM, según corresponda para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño,implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV, para remisión al INE | DS | DJ/UVINE |  | 2024-01-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 50 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo | CE | DS/DJ/SE |  | 2024-01-02 | N/A | Art. 339, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 33 Acuerdo INE/CG446/2023 y Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DS/DJ 23/12/23 | 2023-12-25 | 2023-12-28 | Extraordinaria | CSAPREP
| 51 | Listado de las personas candidatas a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías para remisión al INE | DS | UVINE |  | 2024-01-02 | N/A | Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 52 | Proyecto de instrumento jurídico celebrado entre el IEE y el ente auditor, así como su anexo técnico | DS | DJ/SE |  | 2024-02-02 | N/A | Art. 347, numeral 1, del Reglamento de Elecciones, y su anexo 13, numeral 33 Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 53 | Prototipo navegable del sitio de publicación y formato de bases de datos que se utilizarán en la operación del PREP (versión revisada por el COTAPREP) para remisión al INE | DS | UVINE |  | 2024-02-02 | N/A | Art. 353, numeral 3, del Reglamento de Elecciones, y su anexo 13, numeral 33 Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 54 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD, y en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación | CE | DS/DJ/SE |  | 2024-02-02 | N/A | Art. 350, numeral 3, del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 33 Acuerdo INE/CG446/2023 y Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DS/DJ 22/12/23 | 2023-12-24 | 2024-02-02 | Extraordinaria | CSAPREP
| 55 | Aprobación del Acuerdo por el que se instruye a los AD o AM, según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV | CE | DS/DJ/SE |  | 2024-02-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DS/DJ 22/12/23 | 2023-12-24 | 2024-02-02 | Extraordinaria | CSAPREP
| 56 | Aprobación de la designación del ente auditor | CE | DS/DJ/SE |  | 2024-02-02 | N/A | Art. 347 del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 33 Acuerdo INE/CG446/2023 y Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DJ/DS 23/01/24 | 2023-01-25 | 2024-02-02 | Extraordinaria | CSAPREP
| 57 | Proyecto del Plan de Seguridad y Plan de Continuidad para remisión al INE | DS | UVINE |  | 2024-03-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 58 | Versión final del instrumento jurídico celebrado entre el IEE y el ente auditor, así como su anexo técnico | P | DS/DJ/SE |  | 2024-03-02 | N/A | Art. 347 del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 33 Acuerdo INE/CG446/2023 y Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 59 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados preliminares, para remisión al INE | DS | DJ/UVINE |  | 2024-03-18 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 60 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos, para remisión al INE | DS | DJ/UVINE |  | 2024-03-18 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 61 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares, para remisión al INE | DS | DJ/UVINE |  | 2024-03-18 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 62 | Proyecto de Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares, para remisión al INE | DS | DJ/UVINE |  | 2024-03-18 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 63 | Versión final del Plan de Seguridad y Plan de Continuidad | DS |  |  | 2024-04-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 64 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de inicio de la publicación de los datos e imágenes de los resultados electorales preliminares | CE | DS/DJ |  | 2024-04-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DS/DJ 22/03/24 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | Extraordinaria | CSAPREP
| 65 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de los datos (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora) | CE | DS/DJ/SE |  | 2024-04-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DS/DJ 22/03/24 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | Extraordinaria | CSAPREP
| 66 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina el número de actualizaciones por hora de las bases de datos que contengan los resultados preliminares (el número mínimo de actualizaciones deberán ser tres por hora) | CE | DS/DJ/SE |  | 2024-04-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DS/DJ 22/03/24 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | Extraordinaria | CSAPREP
| 67 | Aprobación del Acuerdo por el que se determina la fecha y hora de publicación de la última actualización de datos e imágenes de los resultados electorales preliminares | CE | DS/DJ/SE |  | 2024-04-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 | DS/DJ 22/03/24 | 2024-03-25 | 2024-04-01 | Extraordinaria | CSAPREP
| 68 | Documento por el que se informa de la fecha, hora y lugar de ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP para remisión al INE | DS | UVINE |  | 2024-04-12 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 69 | Procedimiento para consultar vía remota el sitio de publicación que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas para remisión al INE | DS | UVINE |  | 2024-04-14 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 70 | Ejecución de la prueba de funcionalidad del PREP | DS |  | 2024-04-17 | 2024-04-17 | 1 | Art. 349 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 71 | Informe al INE sobre la evaluación de la ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP | DS | UVINE |  | 2024-04-22 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 72 | Ejecución del primer simulacro del PREP | DS |  | 2024-05-12 | 2024-05-12 | 1 | Art. 349 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 73 | Ejecución del segundo simulacro del PREP | DS |  | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1 | Art. 349 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 74 | Ejecución del tercer simulacro del PREP | DS |  | 2024-05-26 | 2024-05-26 | 1 | Art. 349 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 75 | Documento por medio del cual se realiza la convocatoria o invitación a participar como difusores del PREP, junto con el documento por el cual se formaliza la participación del o los difusores del PREP, siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que IEE será el único que publique los resultados electorales preliminares para remisión al INE | DS | UVINE |  | 2024-05-27 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 76 | Lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas (en su caso), para remisión al INE | DS | UVINE |  | 2024-05-27 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 77 | Informe General que se rinde al INE del desempeño en todos los simulacros | DS | UVINE |  | 2024-06-01 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 78 | Operación del PREP | AM | DS | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2 | Arts. 177 y 170 de la Ley Electoral y 353 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 79 | Acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP para remisión al INE | SE | DS/DJ |  | 2024-06-03 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 80 | Informe final que se rinde al INE | COTAPREP | DS/UVINE |  | 2024-06-30 | N/A | Art. 342, numeral 1, inciso k), del Reglamento de Elecciones, y su anexo 13, numeral 33 Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 81 | Informes final y de evaluación de la operación que se rinde al INE | Auditor PREP | DS/UVINE |  | 2024-07-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 82 | Remisión al INE de la Constancia de los actos que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública | DS | UVINE |  | 2024-07-02 | N/A | Numeral 33 del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
| 83 | Informe final que se rinde al INE del PREP | DS | UVINE |  | 2024-07-02 | N/A | Numeral 33, entregable 31, del anexo 13 del Reglamento de Elecciones Oficio INE/UTSI/2354/2023 |  |  |  |  | CSAPREP
ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 84 | Convocatoria para la designación de los integrantes de las 67 AM | CE | DEOE/UA/DJ/SE | 2023-08-18 | 2023-08-18 | 1 | Acuerdos INE/CG446/2023 e IEE/CE101/2023 |  |  |  |  | CSIAMDA
| 85 | Procedimiento de selección de integrantes de AM | CE | DEOE/UA | 2023-08-18 | 2023-12-01 | 106 | Acuerdo IEE/CE101/2023 |  |  |  |  | CSIAMDA
| 86 | Designación de los integrantes de las 67 AM | CE | DEOE/DJ/SE |  | 2023-12-01 | N/A | Arts. 65, numeral 1), inciso l), y 80, numeral 1), de la Ley Electoral Acuerdos INE/CG446/2023 e IEE/CE101/2023 | DJ/DEOE 24/11/23 | 2023-12-25 | 2023-12-01 | Extraordinaria | CSIAMDA
| 87 | Instalación de las 67 AM del IEE | AM | DEOE | 2023-12-02 | 2023-12-11 | 10 | Art. 80, numeral 1), de la Ley Electoral Acuerdos INE/CG446/2023 e IEE/CE101/2023 |  |  |  |  | CSIAMDA
| 88 | Emisión de la Convocatoria para la designación de intregrantes de las AAD (municipios de Chihuahua y Juárez) | CE | DEOE/DJ/SE |  | 2024-02-15 | N/A | Arts. 51, numeral 1), fracción II, y 77, numeral 3), de la Ley Electoral | DEOE/DJ 05/02/24 | 2024-02-07 | 2024-02-15 | Extraordinaria | CSIAMDA
| 89 | Aprobación de la designación de los integrantes de las AAD (municipios de Chihuahua y Juárez) | CE | DEOE/DJ/SE |  | 2024-04-15 | N/A | Arts. 51, numeral 1), fracción II, y 77, numeral 3), de la Ley Electoral | DJ/DEOE 05/04/24 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | Extraordinaria | CSIAMDA
| 90 | Enviar al INE la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) | AM | DEOE/UVINE | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSIAMDA
| 91 | Enviar al INE la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | AM | DEOE/UVINE | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | Acuerdo INE/CG446/2023 |  |  |  |  | CSIAMDA
BODEGAS ELECTORALES | 92 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y material electoral | AM | DEOE/DEA | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 29 | Arts. 51, numeral 1), fracción II, y 77, numeral 3), de la Ley Electoral; 166, numeral 1, del Reglamento de Elecciones y su anexo 5. Acuerdo INE/CG446/2023
| 93 | Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | AM | DEOE | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 31 | Art. 167, numeral 1, del Reglamento de Elecciones y su anexo 5 Acuerdo INE/CG446/2023
| 94 | Designación del personal que tendrá acceso a las bodegas electorales y de la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | AM | DEOE | 2024-03-01 | 2024-03-30 | 30 | Art. 167, numeral 2, inciso a), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 95 | Remisión al INE de los informes rendidos por las AM sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | AM | DEOE/SE/UVINE | Dentro de los cinco días siguientes a su presentación | 2024-04-05 | N/A | Art. 167 del Reglamento de Elecciones
| 96 | Informe al CE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los distintos órganos del IEE | DEOE | SE | 2024-04-01 | 2024-04-06 | 6 | Art. 169, numeral 1, del Reglamento de Elecciones | DEOE 03/04/24 | 2024-04-04 | 2024-04-06 | Ordinaria
| 97 | Remisión al INE el informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los distintos órganos del IEE | SE | UVINE/DEOE |  | 2024-04-06 | N/A | Art. 169, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | 98 | Emisión de criterios para la recepción del voto en las casillas especiales a instalarse el día de la jornada | CE | DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-12-07 | 92 | Arts. 250 del Reglamento de Elecciones y 154, numeral 7), de la Ley Electoral | DJ 27/11/23 | 2023-11-29 | 2023-12-07 | Ordinaria
| 99 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar lugares para la ubicación de casillas | INE/AM | DEOE | 2024-01-15 | 2024-02-15 | 32 | Art. 244, numeral 1, inciso b), y anexo 8.1, numeral 3.1.3., del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 100 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/AM | DEOE | 2024-02-27 | 2024-03-16 | 19 | Anexo 8.1, numeral 3.1.4., del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 101 | Notificación ciudadana de ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en la actualización del marco geográfico electoral | INE/AM | DEOE | 2024-04-01 | 2024-06-14 | 75 | Art. 244, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 102 | Publicación del Encarte y difusión en medios electrónicos del IEE | INE/AM | DEOE | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 1 | Art. 242, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A UTILIZARSE EN JORNADA ELECTORAL | 103 | Entrega al INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | DEOE | UVINE | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 30 | Art. 160, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 104 | Revisión de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas presentadas | INE |  | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 92 | Art. 160, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 105 | En su caso, atención y presentación de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por el INE | DEOE |  | 2023-09-15 | 2023-12-15 | 92 | Art. 160, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 106 | Validación de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas, con las observaciones subsanadas | INE |  | 2023-10-30 | 2023-12-15 | 47 | Art. 160, numeral 1, inciso f), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 107 | Aprobación de los diseños de documentación y material electoral | CE | DEOE/DJ/SE | 2023-11-11 | 2023-12-31 | 51 | Art. 160, numeral 1, inciso f), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 | DJ/DEOE 18/12/23 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | Extraordinaria
| 108 | Entrega al INE de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales aprobados | SE | UVINE/DEOE | 2023-11-26 | 2024-01-15 | 51 | Art. 160, numeral 1, inciso g), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 109 | Integrar los archivos electrónicos con los diseños de la documentación y materiales electorales aprobados en el repositorio del INE | DEOE |  | 2023-11-26 | 2024-01-15 | 51 | Art. 160, numeral 1, inciso h), del Reglamento de Elecciones
| 110 | Entrega al INE del reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales del IEE en medios electrónicos | SE | UVINE/DEOE | 2024-02-15 | 2024-02-29 | 15 | Art. 160, numeral 1, inciso k), del Reglamento de Elecciones
| 111 | Revisión, y en su caso validación, del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del IEE en medios electrónicos | INE |  | 2024-02-15 | 2024-03-12 | 27 | Art. 160, numeral 1, inciso k), del Reglamento de Elecciones
| 112 | Aprobación del Programa de Producción de documentación electoral | CE | DEOE/DJ/SE | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 16 | Anexo 4.1, Apartado A, numeral 8, inciso a), del Reglamento de Elecciones | DEOE/DJ 13/03/24 | 2024-03-15 | 2024-03-18 | Extraordinaria
| 113 | Emisión del Manual de Control de Calidad para la supervisión de la producción de documentación electoral y listado de proveedores adjudicados y remisión al INE | DEOE | DEA/UVINE | 2024-03-01 | 2024-03-15 | 15 | Anexo 4.1, Apartado A, numeral 7, inciso e), del Reglamento de Elecciones
| 114 | Entrega al INE del reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del IEE en medios electrónicos | SE | UVINE/DEOE | 2024-03-15 | 2024-05-22 | 69 | Art. 160, numeral 1, inciso l), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 115 | Entrega al INE del reporte con los resultados de la verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral | SE | UVINE/DEOE | 2024-05-27 | 2024-06-30 | 35 | Anexo 4.2, numeral 5, inciso g), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 116 | Presentación al INE del informe de previsiones para colaboración de CAEL y SEL | SE | UVINE/DEOE |  | 2024-05-02 | N/A | Anexo 5, Apartado B, numeral 5, del Reglamento de Elecciones
| 117 | Aprobación de SEL y CAEL, así como del personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; así como de la integración de documentación que será entregada a las presidencias de MDC | AM | DEOE | 2024-04-24 | 2024-05-08 | 15 | Art. 177 y anexo 5, Apartado B, numeral 6, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 118 | Aprobación de la logística de conteo, sellado y agrupamiento de boletas y de la integración de documentación para las casillas | CE | DEOE/DJ/SE |  | 2024-05-03 | N/A | Art. 177 y anexo 5, Apartado B, numeral 6, del Reglamento de Elecciones | DEOE/DJ 26/04/24 | 2024-04-29 | 2024-05-03 | Extraordinaria
| 119 | Envío de boletas electorales a las AM | DEOE |  | 2024-05-10 | 2024-05-18 | 9 | Art. 176, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 120 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | AM | DEOE | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 15 | Art. 177 y anexo 5, Apartado B, numeral 8, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 121 | Periodo de integración de paquetes electorales | AM | DEOE | 2024-05-10 | 2024-05-24 | 15 | Arts. 177 y 182 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 122 | Toma de la primera muestra aleatoria simple de verificación de medidas de seguridad de documentación electoral | AM | DEOE | 2024-05-25 | 2024-05-26 | 2 | Anexo 4.2, numeral 1,del Reglamento de Elecciones
| 123 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las presidencias de las MDC | AM | DEOE | 2024-05-27 | 2024-05-31 | 5 | Arts. 183, numeral 2, del Reglamento de Elecciones y 145, numeral 2, de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023
| 124 | Toma de la segunda muestra aleatoria simple de verificación de medidas de seguridad de documentación electoral | AM | DEOE | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 1 | Anexo 4.2, numeral 1,del Reglamento de Elecciones
CAPACITACIÓN ELECTORAL | 125 | Entrega al INE del modelo del Instructivo para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones Locales, para revisión | DEECyPC | UVINE |  | 2024-01-15 | N/A | Acuerdo INE/CG492/2023
| 126 | Entrega al INE del modelo del Instructivo para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones Locales, para revisión | DEECyPC | UVINE |  | 2024-01-15 | N/A | Acuerdo INE/CG492/2023
| 127 | Periodo de revisión y validación del Instructivo para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones Locales | INE |  | 2024-01-15 | 2024-03-08 | 54 | Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023
| 128 | Periodo de revisión y validación del Instructivo para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones Locales | INE |  | 2024-01-15 | 2024-03-08 | 54 | Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023
| 129 | Impresión del Instructivo para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones Locales | DEECyPC |  | 2024-03-08 | 2024-03-27 | 20 | Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023
| 130 | Impresión del Instructivo para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones Locales | DEECyPC |  | 2024-03-08 | 2024-03-27 | 20 | Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023
| 131 | Entrega al INE del tiraje impreso del Instructivo para la y el Funcionario de Casilla. Elecciones Locales | DEECyPC | UVINE |  | 2024-03-28 | N/A | Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023
| 132 | Entrega al INE del tiraje impreso del Instructivo para la y el Funcionario de Casilla Especial. Elecciones Locales | DEECyPC | UVINE |  | 2024-03-28 | N/A | Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023
| 133 | Entrega al INE de la documentación y material electoral muestra para los simulacros de la jornada electoral | DEECyPC | UVINE |  | 2024-03-28 | N/A | Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023
| 134 | Entrega al INE del proyecto del Tablero con información sobre contendientes en las elecciones locales, para revisión | DEECyPC | UVINE | 2024-04-06 | 2024-04-11 | 6 | Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023
| 135 | Revisión, corrección, verificación y validación del Tablero con información sobre contendientes en las elecciones | INE |  | 2024-04-12 | 2024-04-16 | 5 | Acuerdo INE/CG492/2023
RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE SEL Y CAEL | 136 | Capacitación del INE al IEE sobre los procedimientos normativos y técnicos del proceso | INE |  | 2024-01-25 | 2024-02-08 | 15 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 137 | Conformación de las Áreas de Responsabilidad Electoral y Zonas de Responsabilidad Electoral | INE |  | 2024-02-08 | 2024-03-13 | 35 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 138 | Informar al INE el número de SEL y CAEL | DEECyPC | UVINE | 2024-02-08 | 2024-02-08 | 1 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 139 | Aprobación de la Convocatoria de SEL Y CAEL | CE | DEECyPC/DJ/SE | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 1 | Acuerdo INE/CG492/2023 | DEECyPC/DJ 08/03/24 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | Extraordinaria
| 140 | Difusión de la Convocatoria de SEL y CAEL | DEECyPC |  | 2024-03-18 | 2024-04-06 | 20 | Acuerdos INE/CG446/2023 e INE/CG492/2023
| 141 | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | INE-IEE |  | 2024-03-18 | 2024-04-27 | 41 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 142 | Recepción de solicitudes y documentos de las personas aspirantes a SEL y CAEL | DEECyPC |  | 2024-03-18 | 2024-04-06 | 20 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 143 | Plática de inducción a las personas aspirantes a SEL y CAEL | DEECyPC |  | 2024-03-18 | 2024-04-06 | 20 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 144 | Revisión documental de las personas aspirantes a SEL y CAEL | DEECyPC |  | 2024-03-18 | 2024-04-06 | 20 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 145 | Reproducción del examen de conocimientos, habilidades y actitudes | INE |  | 2024-03-18 | 2024-04-06 | 20 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 146 | Distribución del examen de conocimientos, habilidades y actitudes al IEE | INE |  | 2024-03-18 | 2024-04-06 | 20 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 147 | Aplicación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes a las y los aspirantes | DEECyPC |  | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 148 | Calificación del examen de conocimientos, habilidades y actitudes | DEECyPC |  | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 149 | Publicación de resultados del examen de conocimientos, habilidades y actitudes | DEECyPC |  | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 1 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 150 | Entrevista para seleccionar SEL y CAEL | DEECyPC |  | 2024-04-15 | 2024-04-26 | 12 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 151 | Designación de SEL y CAEL y publicación de resultados | CE | DEECyPC/DJ/SE | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 1 | Acuerdo INE/CG492/2023 | DJ/DEECyPC 22/04/24 | 2024-04-24 | 2024-04-27 | Extraordinaria
| 152 | Periodo de contratación de SEL y CAEL | DEECyPC |  | 2024-04-28 | 2024-06-11 | 45 | Acuerdo INE/CG492/2023
| 153 | Emisión de nuevas convocatorias, en caso de ser necesario | CE | DEECyPC/DJ/SE | 2024-04-28 | 2024-06-01 | 35 | Acuerdo INE/CG492/2023
LISTAS NOMINALES ELECTORALES | 154 | Solicitud al IEE de entrega de un tanto de la Lista Nominal de Electores de Revisión | PP |  | 2024-01-08 | 2024-01-08 | 1 | Numeral 15, segundo párrafo, inciso c), de los Lineamientos de plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales Acuerdo INE/CG433/2023
| 155 | Informe al INE sobre número de ejemplares de Lista Nominal de Electores de Revisión solicitadas por los PP | DEPPP | UVINE | 2024-01-09 | 2024-01-15 | 7 | Numeral 15, inciso c), de los Lineamientos de plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales Acuerdo INE/CG433/2023
| 156 | Recepción de Listas Nominales de Revisión | DEPPP |  | 2024-01-16 | 2024-02-07 | 23 | Numeral 15 de los Lineamientos de plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales Acuerdo INE/CG433/2023
| 157 | Entrega de Listas Nominales de Revisión a PP para que emitan observaciones | DEPPP |  | 2024-02-07 | 2024-02-08 | 2 | Numeral 15 de los Lineamientos de plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales Acuerdo INE/CG433/2023
| 158 | Presentación de observaciones a las Listas Nominales de Revisión | PP | DEPPP | 2024-02-07 | 2024-03-06 | 29 | Numeral 12 de los Lineamientos de plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales Acuerdos INE/CG433/2023 e INE/CG446/2023
| 159 | Remisión de observaciones a las Listas Nominales de Revisión al INE realizadas por los PP | DEPPP | UVINE | 2024-03-06 | 2024-03-07 | 2 | Acuerdo INE/CG433/2023
| 160 | Devolución de Listas Nominales de Revisión entregadas a los PP | PP |  | 2024-03-08 | 2024-04-15 | 39 | Numeral 21 de los Lineamientos de plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales y Anexo 19.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG433/2023
| 161 | Informe al INE sobre el número de ejemplares de la Lista Nominal Definitiva que se requerirán para partidos políticos locales y en su caso, candidaturas independientes para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | DEPPP | UVINE |  | 2024-03-15 | N/A | Numeral 12 de los Lineamientos de plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales Acuerdo INE/CG433/2023
| 162 | Recepción de las Listas Nominales de Electores definitivas | DEPPP |  | 2024-04-15 | 2024-05-02 | 18 | Numeral 12, inciso c), de los Lineamientos de plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales Acuerdos INE/CG433/2023 e INE/CG446/2023
| 163 | Entrega de Listas Nominales de Electores definitivas a PP y, en su caso, candidaturas independientes | DEPPP |  |  | 2024-05-02 | N/A | Numeral 12, inciso c), de los Lineamientos de plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales Acuerdos INE/CG433/2023 e INE/CG446/2023
| 164 | En su caso, entrega de Listados Nominales de Electores definitiva adicionales a PP y, en su caso, candidaturas independientes | DEPPP |  |  | 2024-05-20 | N/A | Numeral 12, inciso e), de los Lineamientos de plazos y términos para el uso del Padrón Electoral y las Listas Nominales Acuerdo INE/CG433/2023
| 165 | Recepción Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DEPPP |  | 2024-05-13 | 2024-05-20 | 8 | Acuerdo INE/CG446/2023
| 166 | Informe al INE sobre la realización de requerimientos a PP locales y candidaturas independientes para la devolución de Listas Nominales de Electores | DEPPP | UVINE | 2024-06-03 | 2024-06-13 | 11 | Convenio General de Coordinación y Colaboración 2023-2024
CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 167 | Emisión de Convocatoria y Lineamientos para candidaturas independientes | CE | DEPPP/DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-10-21 | 21 | Art. 200, numeral 1), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023 | DJ/DEPPP 18/10/23 | 2023-10-19 | 2023-10-21 | Extraordinaria
| 168 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo ciudadano para personas aspirantes a candidaturas independientes | CE | DEPPP/DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-12-30 | 91 | Arts. 200, numeral 1), inciso f), y 209 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023 | DJ/ DEPPP 19/12/23 | 2023-12-22 | 2023-12-28 | Extraordinaria
| 169 | Emisión de Lineamientos para el uso de la Solución Tecnológica para la captación de apoyo ciudadano | CE | DEPPP/DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-11-11 | 42 | Arts. 195 de la Ley Electoral y Protocolo para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano | DJ/DEPPP 31/10/2023 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | Extraordinaria
| 170 | Emisión de Lineamientos para la recepción de apoyo ciudadano de personas aspirantes a candidaturas independientes | CE | DEPPP/DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-11-11 | 42 | Arts. 195 de la Ley Electoral y Protocolo para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano | DJ/DEPPP 31/10/2023 | 2023-11-03 | 2023-11-09 | Extraordinaria
| 171 | Periodo de presentación y recepción de manifestaciones de intención de candidaturas independientes para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CI | DEPPP/UA | 2023-11-17 | 2023-12-11 | 25 | Art. 201, numeral 3), de la Ley Electoral
| 172 | Periodo de revisión de requisitos, requerimientos y dictamen para ser aspirantes a candidatura independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | SE | DEPPP/UA | 2023-12-12 | 2023-12-16 | 5 | Art. 202, numeral 4), de la Ley Electoral
| 173 | Acuerdo de calidad aspirantes candidatura independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | DEPPP/DJ/SE | 2023-12-17 | 2023-12-19 | 3 | Art. 202, numeral 4), de la Ley Electoral | DEPPP 18/12/23 | 2023-12-18 | 2023-12-19 | Extraordinaria
| 174 | Capacitación del sistema INE-Apoyo Ciudadano | DEPPP |  | 2023-12-20 | 2024-01-05 | 17 | Convenio General de Coordinación y Colaboración 2023-2024
| 175 | Periodo de recolección de apoyo ciudadano de aspirantes a candidatura independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CI |  | 2024-01-06 | 2024-01-28 | 23 | Art. 203 de la Ley Electoral Acuerdos INE/CG439/2023 e INE/CG446/2023
| 176 | Periodo de presentación de solicitud de aspirantes a candidatura independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas para revisión de requisitos constitucionales y legales | SE | DEPPP/UA | 2024-01-29 | 2024-02-02 | 5 | Art. 217, numeral 1), inciso c), de la Ley Electoral
| 177 | Revisión de requisitos, de apoyo ciudadano y dictamen de cumplimiento de requisitos de candidatura independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | SE | DEPPP | 2024-01-29 | 2024-02-28 | 31 | Protocolo para la Captación y Verificación de Apoyo Ciudadano
| 178 | Determinación del plazo para el retiro de propaganda de aspirantes a candidaturas independientes para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | DEPPP/DJ/SE |  | 2024-01-28 | N/A | Arts. 99, numeral 2), 103, numeral 3), y 245 de la Ley Electoral | DJ/DEPPP 01/01/24 | 2024-01-03 | 2024-01-11 | Ordinaria
| 179 | Acuerdo de estado previo de registro de candidaturas independientes para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | DEPPP/DJ/SE | 2024-03-01 | 2024-03-01 | 1 | Art. 111, numeral 3), de la Ley Electoral | DJ/DEPPP 27/02/24 | 2024-02-28 | 2024-03-01 | Extraordinaria
| 180 | Remisión de resolución a AM, según corresponda, sobre estado previo de registro de candidaturas independientes aprobadas | SE | DEOE | 2024-03-02 | 2024-03-02 | 1 | Art. 221, numeral 2), de la Ley Electoral
| 181 | Distribución de tiempos del Estado en radio y televisión para candidaturas independientes | CE | DEPPP/DJ/SE | 2024-04-03 | 2024-04-20 | 18 | Arts. 129, 224, numeral 1), inciso b), y 241 de la Ley Electoral; 167, numeral 4, y 173 de la LGIPE; y 15 del Reglamento de Radio y TV | DEPPP/DJ 07/04/2024 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | Extraordinaria
PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INTERNA DE PP/PRECAMPAÑAS | 182 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | DEPPP/DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-11-30 | 61 | Art. 101 de la Ley Electoral Acuerdos INE/CG439/2023 e INE/CG446/2023 | DJ/DEPPP 18/11/23 | 2023-11-20 | 2023-11-25 | Extraordinaria
| 183 | Informe del procedimiento aplicable para la selección de sus candidaturas para los cargos de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | DEPPP/UA |  | 2023-12-11 | N/A | Art. 96, numeral 2), inciso b), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG439/2023
| 184 | Informe al CE sobre los procedimientos internos adoptados por cada PP para la selección de candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | SE | DEPPP |  | 2024-01-17 | N/A | Art. 96 de la Ley Electoral |  | 2024-01-03 | 2024-01-11 | Ordinaria
| 185 | Informe sobre las Convocatorias de elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | DEPPP/UA | Al día siguiente de su publicación |  | N/A | Art. 96, numeral 5), de la Ley Electoral
| 186 | Periodo de precampaña de precandidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP |  | 2023-12-12 | 2024-01-03 | 23 | Art. 97, numeral 3, inciso b), de la Ley Electoral Acuerdos INE/CG439/2023 e INE/CG446/2023
| 187 | Fecha límite para la celebración de la Jornada interna electiva de candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP |  |  | 2024-01-07 | N/A | Arts. 96 al 100 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG439/2023
| 188 | Periodo para que los PP lleven a cabo su proceso de selección interna de candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP |  | A partir de la emisión de su Convocatoria | 2024-01-17 | N/A | Arts. 96 al 100 de la Ley Electoral
| 189 | Informe sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | DEPPP/UA | 2023-11-29 | 2023-12-05 | 7 | Art. 295, numeral 2, del Reglamento de Elecciones
| 190 | Determinación de plazo para el retiro de propaganda de precampañas | CE | DEPPP/UA/DJ/SE |  | 2024-01-03 | N/A | Arts. 99 y 103, numeral 3), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG439/2023 | DJ/DEPPP 18/12/23 | 2023-12-20 | 2023-12-28 | Extraordinaria
| 191 | Plazo para la presentación de Plataformas Electorales de PP | PP |  |  | 2024-03-14 | N/A | Art. 108, numeral 2), de la Ley Electoral
| 192 | Acuerdo de registro de Plataformas Electorales de PP | CE | DEPPP/DJ/SE | 2024-03-15 | 2024-03-21 | 7 | Art. 108, numeral 1), de la Ley Electoral | DJ/DEPPP 16/03/24 | 2024-03-17 | 2024-03-18 | Extraordinaria
INTERCAMPAÑAS | 193 | Periodo de intercampaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP |  | 2024-01-04 | 2024-04-24 | 112 | Arts. 114 y 115 de la Ley Electoral Acuerdos INE/CG439/2023 e INE/CG446/2023
REGISTRO DE CANDIDATURAS | 194 | Aprobación de Lineamientos para el registro de candidaturas | CE | DEPPP/DJ/SE | 2023-10-01 | 2024-01-15 | 107 | Arts. 65, numeral 1), incisos o), s) y t), y 106, numeral 3), de la Ley Electoral | DJ/DEPPP 21/11/23 | 2023-11-25 | 2023-12-01 | Extraordinaria
| 195 | Periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE/AM | UA | 2024-03-02 | 2024-03-12 | 11 | Arts. 104 al 112 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 196 | Periodo de revisión de requisitos de solicitudes de registro de Candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | SE | PP/DEPPP/DEOE/UA/DJ/AM | 2024-03-13 | 2024-03-31 | 19 | Arts. 104 al 112 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones
| 197 | Seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas que no fueron presentadas de forma supletoria ante el CE | SE | PP/DEPPP/DEOE/DJ/AM | 2024-03-13 | 2024-04-01 | 20 | Arts. 104 al 112 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones
| 198 | Aprobación Dictamen Paridad de Género y cumplimiento de acciones afirmativas | CE | DJ/SE | 2024-04-01 | 2024-04-01 | 1 | Arts. 104 al 112 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones | DEPPP 28/03/24 | 2024-03-29 | 2024-04-01 | Extraordinaria
| 199 | Sesión especial de aprobación de candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | AM/CE | DEPPP/DJ/SE | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 1 | Arts. 104 al 112 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 | DEPPP 28/03/24 | 2024-03-29 | 2024-04-02 | Especial
| 200 | Plazo para sustitución de candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | AM | DEPPP/UA/DJ/SE | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 60 | Arts. 110 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones
| 201 | Envío al INE de los datos de candidaturas desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) y por acciones afirmativas | DEPPP | UIGDHND/UVINE | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | Acuerdo INE/CG446/2023
COALICIONES y CANDIDATURAS COMUNES | 202 | Presentación de solicitudes de registro de convenios de coalición para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | DEPPP/UA | 2023-10-01 | 2023-12-12 | 73 | Art. 276, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 203 | Resolución sobre convenios de coalición para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | DEPPP | 2023-12-13 | 2023-12-22 | 10 | Arts. 92, numeral 3, de la LGPP; y 277 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 | DJ/DEPPP 18/12/23 | 2023-12-20 | 2023-12-22 | Extraordinaria
| 204 | Aprobación de Lineamientos en materia de candidaturas comunes | CE | DEPPP/DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-10-30 | 30 | Art. 43 de la Ley Electoral | DJ/DEPPP 21/10/23 | 2023-10-23 | 2023-10-30 | Extraordinaria
| 205 | Presentación de solicitud de registro de convenio de candidatura común para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | DEPPP/UA |  | 2023-12-11 | N/A | Art. 43, numeral 2), de la Ley Electoral Acuerdos INE/CG446/2023 y INE/CG439/2023
| 206 | Resolución sobre convenio de candidatura común para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | DEPPP/DJ/SE | 2023-12-12 | 2023-12-16 | N/A | Art. 45, numeral 1), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023 | DJ/DEPPP 14/12/23 | 2023-12-15 | 2023-12-16 | Extraordinaria
AGRUPACIONES POLÍTICAS | 207 | Presentación de acuerdo de participación de agrupaciones políticas, suscrito con un PP, candidatura común o coalición, para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | APL/PP |  |  | 2024-02-27 | N/A | Art. 24, numeral 2), de la Ley Electoral
| 208 | Resolución sobre la aprobación del acuerdo de participación de agrupaciones políticas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | DEPPP/DJ/SE | 2024-02-28 | 2024-03-01 | 3 | Art. 24, numeral 2), de la Ley Electoral | DJ 28/02/2024 | 2024-02-29 | 2024-03-01 | Extraordinaria
| 209 | Presentación de informes de campaña para lasAPL que suscriban acuerdo de participación | APL | UFL/UA | 2024-06-03 | 2024-08-01 | 60 | Arts. 37, numeral 1), inciso c), de la Ley Electoral y 70, fracción I, inciso c), de los Lineamientos de fiscalización de agrupaciones políticas locales
| 210 | Plazo para la revision del informe | UFL | UA | Fecha de presentacion del informe | 60 dias posteriores | 60 | Arts. 38, numeral 1), inciso a), de la Ley Electoral y 77, fracción I, inciso b), de los Lineamientos de fiscalización de agrupaciones políticas locales
| 211 | Emisión de Dictamen Consolidado | UFL |  | Fecha del acuerdo de cierre de instrucción | 20 días posteriores | 20 | Arts. 38, numeral 1), inciso e), de la Ley Electoral; 88 y 89 de los Lineamientos de fiscalización de agrupaciones políticas locales
| 212 | Resolución respecto del Dictamen Consolidado | CE | UFL/DJ/SE | Fecha de emisión del Dictamen Consolidado | 3 días posteriores | 3 | Arts. 38, numeral 1), inciso g), de la Ley Electoral y 89 de los Lineamientos de fiscalización de agrupaciones políticas locales
SISTEMA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS "CONÓCELES" | 213 | Determinación de Comisión en la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del Sistema | CE | DEPPP/DJ/SE |  | 2023-08-30 | N/A | Art. 11, numeral 1, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023 e IEE/CE106/2023
| 214 | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | CSASC | DEPPP |  | 2023-09-01 | N/A | Art. 11, numeral 1, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 215 | Informe al INE sobre instalación de Comisión en la que se reporten los trabajos de implmentación y oeperación del Sistema | DEPPP | UVINE | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 5 | Art. 11, numeral 1, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 216 | Designación de instancia encargada de coordinar el Sistema y unidades responsables | CE | DEPPP/DJ/SE |  | 2023-09-01 | N/A | Arts. 11, numeral 2, 14 y 15 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023 e IEE/CE106/2023
| 217 | Informe al INE de la designación de instancia encargada de coordinar Sistema y unidades responsables | DEPPP | UVINE | 2023-09-02 | 2023-09-06 | 5 | Arts. 11, numeral 2, 14 y 15 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023 e IEE/CE106/2023
| 218 | Análisis y revisión de aspectos técnicos relacionados con el desarrollo, implementación y operación de los procesos y Sistema | CSASC | DEPPP | 2023-09-02 | 2023-09-26 | 25 | Arts. 8, fracción I, y 15 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 219 | Determinación de implementación y operación del Sistema por IEE o con apoyo de tercero externo | CE | DEPPP/DJ/SE |  | 2023-10-01 | N/A | Art. 11, numeral 4, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 | DJ/DEPPP 20/09/23 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | Ordinaria
| 220 | Informe al INE de la determinación de implementación y operación del Sistema por IEE o con apoyo de tercero externo | DEPPP | UVINE | 2023-10-02 | 2023-10-06 | 5 | Art. 11, numeral 4, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 221 | Diseño de modelo de Sistema (software y hardware) | CSASC | DEPPP | 2023-10-02 | 2023-10-15 | 14 | Arts. 8, fracción II, y 15 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 222 | Aprobación del Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | CSASC | DEPPP |  | 2023-11-01 | N/A | Art. 11, numeral 5, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023
| 223 | Informe al INE sobre la aprobación de Plan de trabajo para la implementación del Sistema y procesos asociados | DEPPP | UVINE | 2023-11-02 | 2023-11-06 | 5 | Art. 11, numeral 5, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 224 | Acuerdo por el que se determina el proceso ténico operativo | CSASC | DEPPP |  | 2024-01-01 | N/A | Art. 11, numeral 6, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023
| 225 | Informe al INE sobre el Acuerdo por el que se determina el proceso ténico operativo | DEPPP | UVINE | 2024-01-02 | 2024-01-06 | 5 | Art. 11, numeral 6, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 226 | Aprobación del Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | CSASC | DEPPP |  | 2024-02-01 | N/A | Art. 11, numeral 8, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023
| 227 | Informe al INE sobre la aprobación del Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | DEPPP | UVINE | 2024-02-02 | 2024-02-06 | 5 | Art. 11, numeral 8, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 228 | Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | CSASC | DEPPP |  | 2024-04-01 | N/A | Art. 11, numeral 9, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023
| 229 | Informe al INE sobre Acuerdo por el que se determina la fecha de inicio de la publicación de la información en el Sistema | DEPPP | UVINE | 2024-04-02 | 2024-04-06 | 5 | Art. 11, numeral 9, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 230 | Remisión de listado de candidaturas y en su caso, sustituciones, aprobadas de diputación de mayoría relativa, diputación de representación proporcional, presidencias municipales y sindicaturas | DEPPP/UVINE |  | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 60 | Art. 11, numeral 7, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023
| 231 | Entrega de Manual de Usuario del Sistema y Capacitación de Sistema | CSASC | DEPPP |  | 2024-04-04 | N/A | Arts. 14, incisos e) y g); 16, inciso e), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 232 | Generación de cuentas de acceso al Sistema para la captura de información | DEPPP/DS |  | 2024-04-03 | 2024-06-01 | 60 | Art. 14, incisos c) y d), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 233 | Captura de información de candidaturas registradas en el Sistema | PP/CI |  | 15 días posteriores a la recepción de cuentas de acceso al Sistema |  | N/A | Art. 16, incisos f) e i), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 234 | Informe al CE sobre análisis de avance cuantitativo en la captura de información en el Sistema al mes de abril | DEPPP | SE | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 1 | Art. 15, inciso g), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023 | DEPPP 25/04/24 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | Extraordinaria
| 235 | Remisión al INE del Informe sobre análisis de avance cuantitativo en la captura de información en el Sistema al mes de abril | DEPPP | UVINE | 2024-04-27 | 2024-04-27 | 1 | Art. 15, inciso h), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023
| 236 | Informe al CE sobre análisis de avance cuantitativo en la captura de información en el Sistema al mes de mayo | DEPPP | SE | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 1 | Art. 15, inciso g), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023 | DEPPP 25/05/2024 | 2024-05-27 | 2024-05-29 | Extraordinaria
| 237 | Remisión al INE del Informe sobre análisis de avance cuantitativo en la captura de información en el Sistema al mes de mayo | DEPPPP | UVINE | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 1 | Art. 15, inciso h), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023
| 238 | Informe al CE sobre captura de información final | DEPPP | SE |  | 2024-10-02 | N/A | Art. 15, incisos g) y h), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones | DEPPP 25/09/24 | 2024-09-27 | 2024-10-02 | Extraordinaria
| 239 | Remisión al INE del Informe final sobre análisis de avance cuantitativo en la captura de información en el Sistema | DEPPPP | UVINE | 2024-10-03 | 2024-10-03 | 1 | Art. 15, inciso h), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG446/2023
| 240 | Informes mensuales al INE sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | DEPPP | UVINE | 2023-10-01 | 2024-06-30 | 274 | Art. 11, numeral 3, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
CAMPAÑAS ELECTORALES | 241 | Aprobación de Lineamientos para la distribución de bastidores y mamparas de uso común | CE | DEOE/DJ/SE | 2023-10-01 | 2023-10-01 | 1 | Art. 126, numeral 2), de la Ley Electoral | DJ/DEOE 21/09/23 | 2023-09-25 | 2023-10-01 | Ordinaria
| 242 | Aprobación de topes de gastos de campaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | DEPPP/DJ/SE | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 91 | Arts. 28, numeral 6), y 119 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023 | DJ/DEOE 07/03/24 | 2024-03-11 | 2024-03-18 | Extraordinaria
| 243 | Aprobación de la distribución del finaciamiento público para gastos de campaña de las candidaturas independientes y montos máximo de financiamiento privado | CE | DEPPP/DJ/SE | 2024-04-01 | 2024-04-20 | 20 | Arts. 228, 237 y 238 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023 | DEPPP/DJ 05/04/24 | 2024-04-08 | 2024-04-15 | Extraordinaria
| 244 | Informe sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de campaña para los cargos para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | DEPPP/UA | 2024-04-12 | 2024-04-18 | 7 | Art. 295, numeral 2, del Reglamento de Elecciones
| 245 | Informe final a la CSADEOE respecto de la información recibida de los actores políticos sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña y campaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | SE | DEOE | 2024-04-19 | 2024-04-25 | 7 | Art. 295, numeral 5, del Reglamento de Elecciones |  |  |  |  | CSADEOE
| 246 | Informe al CE respecto de la información recibida de los actores políticos sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña y campaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CSADEOE | DEPPP | 2024-04-26 | 2024-05-25 | 30 | Art. 295, numeral 5, del Reglamento de Elecciones | DEOE 26/04/24 | 2024-04-29 | 2024-05-09 | Ordinaria | CSADEOE
| 247 | Periodo de campaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP/CI |  | 2024-04-25 | 2024-05-29 | 35 | Arts. 114, numerales 2) y 3), y 115 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023
| 248 | Suspensión de informes de labores de servidores públicos, prohibición de utilización de programas de carácter público social y difusión de propaganda gubernamental | N/A |  | 2024-04-25 | 2024-06-02 | 39 | Art. 116 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023
| 249 | Retiro de propaganda de campaña | PP/CI |  |  | 2024-05-30 | N/A | Arts. 210, numeral 1, de la LGIPE y 117, numeral 1), de la Ley Electoral
| 250 | Retiro de propaganda de campaña colocada en vía pública | PP/CI |  | 2024-06-03 | 2024-06-09 | 7 | Art. 210, numeral 2, de la LGIPE
| 251 | Periodo de reflexión | N/A |  | 2024-05-30 | 2024-06-01 | 3 | Art. 115 de la Ley Electoral
| 252 | Enviar al INE los datos de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el IEE durante el Proceso Electoral Local | UIGDHND | UVINE | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | Acuerdo INE/CG446/2023
DEBATES | 253 | Aprobación de Lineamientos para la celebración de debates | CE | DCS/DJ/SE | 2024-02-18 | 2024-03-09 | 21 | Arts. 218, numeral 4, de la LGIPE y 311 del Reglamento de Elecciones | DCS/DJ 22/02/24 | 2024-02-26 | 2024-03-09 | Ordinaria
| 254 | Realización de debates para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE/AM |  | 2024-04-25 | 2024-05-29 | 35 | Arts. 218, numeral 4, de la LGIPE y 311 del Reglamento de Elecciones
JORNADA ELECTORAL | 255 | Determinación sobre la implementación del SIJE | CE | DEOE/DJ/SE |  | 2024-04-20 | N/A | Art. 321, numeral 2, del Reglamento de Elecciones y Programa de Operación del SIJE del INE | DJ/DEOE 08/04/24 | 2024-04-10 | 2024-04-15 | Extraordinaria
| 256 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | DEOE | AM/DS | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 1 | Art. 324 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 257 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | DEOE | AM/DS | 2024-05-05 | 2024-05-05 | 1 | Art. 324 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 258 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | DEOE | AM/DS | 2024-05-19 | 2024-05-19 | 1 | Art. 324 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 259 | Instalación de la sesión permanente | CE/AM | SE/DJ/DEOE | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 1 | Art.10 del Reglamento de Sesiones |  |  | 2024-06-02 | Permanente
| 260 | Jornada Electoral | IEE |  | 2024-06-02 | 2024-06-02 | 1 | Arts. 25 de la LGIPE y 94, numeral 3, de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023
MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES | 261 | Presentación al IEE del estudio de factibilidad por cada modalidad de recolección | INE |  | 2024-03-16 | 2024-03-31 | 16 | Art. 332, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 262 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/AM |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 15 | Art. 332, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 263 | Presentación al INE de observaciones y propuestas al estudio de factibilidad por cada modalidad de recolección | DEOE |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 15 | Art. 332, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 264 | Presentación al INE de la previsión presupuestal considerada para los mecanismos de recolección en las elecciones locales | DEOE/DEA |  | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 15 | Art. 332, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Elecciones
| 265 | Aprobación del modelo de remisión y recepción de paquetes electorales entre AM, incluyendo diagrama de flujo, así como la designación del personal de la AM que acompañará el traslado de los paquetes electorales | CE | DEOE/DJ/SE |  | 2024-05-02 | N/A | Numeral 19 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones | DJ/DEOE 16/04/24 | 2024-04-19 | 2024-04-27 | Extraordinaria
| 266 | Aprobación del modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral y designación de número de auxiliares de recepción, traslado y orientación para la implementación del procedimiento | CE | DEOE/AM/DJ/SE |  | 2024-05-11 | N/A | Numeral 1 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones | DJ/DEOE 29/05/24 | 2024-05-01 | 2024-05-09 | Ordinaria
| 267 | Informe al INE sobre el modelo operativo de recepción aprobado | DEOE | UVINE | Al día siguiente de su aprobación |  | N/A | Numeral 1 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones
| 268 | Determinación de la ampliación de plazos para la remisión de paquetes electorales | CE | DEOE/DJ/SE |  | 2024-06-01 | N/A | Arts. 174, numeral 1), inciso d), de la Ley Electoral y 333, numeral 3, del Reglamento de Elecciones
| 269 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | AM |  | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2 | Art. 333, numeral 3, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 270 | Supervisión de traslado y recolección de paquetes electorales | DEOE |  | 2024-06-02 | 2024-06-03 | 2 | Art. 333, numeral 2, del Reglamento de Elecciones
| 271 | Entrega del INE del Informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | DEOE | UVINE | 2024-06-16 | 2024-06-30 | 15 | Acuerdo INE/CG446/2023
ACTIVIDADES PREVIAS A LOS CÓMPUTOS | 272 | Reuniones de trabajo sobre la aplicación de criterios de validez o nulidad de votos reservados | DEOE/AM |  | 2023-12-02 | 2023-12-20 | 19 | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones
| 273 | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE |  | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 31 | Acuerdo INE/CG446/2023
| 274 | Aprobación de los Lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | CE | DEOE/DJ/SE | 2024-02-21 | 2024-02-28 | 8 | Numeral III del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023 | DEOE/DJ 18/02/24 | 2024-02-21 | 2024-02-24 | Extraordinaria
| 275 | Diseño y elaboración de programas, contenidos temáticos, metodología y materiales de capacitación presencial para las sesiones de cómputo | DEOE |  | 2024-02-24 | 2024-03-20 | 26 | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones
| 276 | Aprobación de los materiales didácticos para la capacitación del desarrollo e implementación de los cómputos y de los trabajos de recuento de votos dirigidos a AM | CE | DEOE/DJ/SE | 2024-03-15 | 2024-03-31 | 17 | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones | DEOE/DJ 24/03/24 | 2024-03-25 | 2024-03-28 | Extraordinaria
| 277 | Difusión entre los integrantes de las AM de los materiales didácticos para la capacitación del desarrollo de los cómputos y la implementación de los trabajos de recuento de votos dirigido a AM | DEOE/AM |  |  | 2024-04-13 | N/A | Anexo 17 del Reglamento de Elecciones
| 278 | Informe al INE sobre los trabajos del sistema de cómputo | DS | UVINE | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 15 | Numeral II.5.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 279 | Liberación del sistema de cómputo para la aplicación de pruebas, simulacros y capacitaciones | DS |  | 2024-04-01 | 2024-04-25 | 25 | Numeral II.5.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones
| 280 | Informe al INE sobre la Liberación del sistema de cómputo para la aplicación de pruebas, simulacros y capacitaciones | DS | UVINE | 2024-04-16 | 2024-04-30 | 15 | Numeral II.5 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 281 | Integración de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | AM | DEOE |  | 2024-02-22 | N/A | Numeral II.2.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones
| 282 | Informe al CE sobre los escenarios de cómputos de la totalidad de las AM | DEOE | AM |  | 2024-02-28 | N/A | Numeral II.2.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones | DEOE 24/02/24 | 2024-02-25 | 2024-02-28 | Extraordinaria
| 283 | Remisión al INE del Informe de los escenarios de cómputos de la totalidad de las AM | SE | UVINE/DEOE | 2024-03-13 | 2024-03-13 | 1 | Numeral II.2.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 284 | Remisión del INE al IEE de las observaciones a los escenarios de Cómputos | INE |  | 2024-03-14 | 2024-03-26 | 13 | Numeral II.2.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 285 | Aprobación de los distintos esceneraios de cómputos | AM | DEOE | 2024-04-01 | 2024-04-15 | 15 | Numeral II.2.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 286 | Remisión al INE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | DS | UVINE/SE | 2024-04-01 | 2024-04-07 | 7 | Numeral II.5.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 287 | Aplicación práctica de, al menos, dos simulacros de la sesión de cómputo | AM | DEOE/DS | 2024-04-16 | 2024-05-28 | 43 | Numeral II.5.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 288 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos | DS | AM/DEOE | 2024-04-27 | 2024-05-20 | 24 | Numeral II.5.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 289 | Aprobación del Acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos | AM | DEOE | 2024-05-01 | 2024-05-28 | 28 | Numeral III.7.4 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 290 | Presentación al INE del Informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática | DS | UVINE/SE | 2024-05-01 | 2024-05-07 | 7 | Numeral II.5.1 del Anexo 17 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 291 | Supervisión de actividades previas a los cómputos | DEOE | DJ/DS | 2024-06-03 | 2024-06-04 | 2 | Art. 429 del Reglamento de Elecciones
| 292 | Reunión de trabajo previa | AM | DEOE | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | Art. 387 del Reglamento de Elecciones
| 293 | Sesión extraordinaria de planeación | AM | DEOE | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | Art. 388 del Reglamento de Elecciones
| 294 | Aprobación del Acuerdo, en su caso, por el que se determinan las casillas cuya votación será sujeta a recuento por alguna de las causales de ley | AM | DEOE | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | Art. 388, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones
| 295 | Aprobación del acuerdo, en su caso, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento | AM | DEOE | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | Art. 388, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Elecciones
| 296 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | AM | DEOE | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | Art. 388, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG446/2023
| 297 | Aprobación del acuerdo, en su caso, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a la asamblea en el recuento de votos y la asignación de sus funciones | AM | DEOE | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | Art. 388, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Elecciones
| 298 | Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo o, en su caso, en sede alterna para la realización de recuento total o parcial | AM | DEOE | 2024-06-04 | 2024-06-04 | 1 | Art. 388, numeral 1, inciso f), del Reglamento de Elecciones
CÓMPUTOS | 299 | Cómputos municipales | AM | DEOE | 2024-06-05 |  |  | Art. 181, numeral 1), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023
| 300 | Cómputos distritales | AM/AD | DEOE | 2024-06-08 |  |  | Art. 181, numeral 5), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023
| 301 | Declaración de validez y entrega de Constancias de mayoría de las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | AM | DEOE/DJ/SE | 2024-06-05 | 2024-06-16 | 12 | Art. 181, numerales 3),4) y 6), de la Ley Electoral
| 302 | Enviar al INE los datos de los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas, así como por acciones afirmativas de las personas electas | DEOE | UVINE | 2024-06-06 | 2024-06-14 | 9 | Acuerdo INE/CG446/2023
| 303 | Enviar al INE los datos de los resultados de los cómputos municipales desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas, así como por acciones afirmativas de las personas electas | DEOE | UVINE | 2024-07-08 | 2024-07-12 | 5 | Acuerdo INE/CG446/2023
| 304 | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional | AM | DEOE | 2024-06-09 | 2024-09-09 | 93 | Arts. 190 y 191 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023
| 305 | Asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional | CE | DJ/SE | 2024-06-14 | 2024-08-31 | 79 | Arts. 188 y 189 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG446/2023 | DJ 20/08/24 | 2024-08-23 | 2024-08-31 | Extraordinaria
| 306 | Publicación de resultados electorales en la página electrónica oficial | DEOE | DS | Cinco días posteriores al cierre de la última sesión de cómputo |  | - | Art. 430, numeral 1, del Reglamento de Elecciones
| 307 | Enviar al INE los datos de los resultados de diputaciones por representación proporcional desagregados por sexo que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas, así como por acciones afirmativas de las personas electas | DEOE | UVINE | 2024-08-26 | 2024-09-03 | 9 | Acuerdo INE/CG446/2023
| 308 | Declaratoria de Conclusión del Proceso Electoral Local 2023-2024 | CE | SE |  | Hasta agotar el último medio de impugnación | N/A | Arts. 130 de la Constitución Local, 94 y 95, numerales 4) y 5), de la Ley Electoral
VOTO ANTICIPADO | 309 | Diseño y producción de documentación y materiales para el Voto Anticipado. | DEOE |  | 15/08/2023 | 15/04/2024 | 245 | ACUERDOS INE/CG436/2023 e INE/CG528/2023
| 310 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE de los materiales y documentación electoral para la integración de los “Sobres Paquete Electoral de Seguridad Junta Local. | DEOE |  | 08/04/2024 | 22/04/2024 | 15 | ACUERDOS INE/CG436/2023 e INE/CG528/2023
| 311 | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | DEOE |  | 08/04/2024 | 24/05/2024 | 47 | ACUERDOS INE/CG436/2023 e INE/CG528/2023
Note on G9: Fecha modificada mediante el acuerdo emitido el 28 de noviembre de 2023.
Note on G13: Fecha modificada mediante el acuerdo con clave IEE/CE142/2023.
Note on G14: Fecha modificada mediante el acuerdo con clave IEE/CE142/2023.
Note on G113: Fecha actualizada mediante el acuerdo emitido el 19 de marzo de 2024
Note on F135: Fecha actualizada mediante el acuerdo aprobado el 8 de abril de 2024.
Note on G135: Fecha actualizada mediante el acuerdo aprobado el 8 de abril de 2024.
Note on F136: Fecha actualizada mediante el acuerdo aprobado el 8 de abril de 2024.
Note on G136: Fecha actualizada mediante el acuerdo aprobado el 8 de abril de 2024.
Note on G195: Fecha modificada mediante el acuerdo emitido el 28 de noviembre de 2023