## CALENDARIO ELECTORAL 2026-2027
CATEGORÍA | NO. | ACTIVIDAD | AREA RESPONSABLE | INICIO | TÉRMINO | DÍAS | FUNDAMENTO | SESIÓN CE
1. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL | 1 | Sesión de instalación para dar inicio al Proceso Electoral Local 2026-2027 | CE |  | 2026-10-01 | N/A | Art. 93 de la Ley Electoral | ✔
2. MECANISMOS DE COORDINACIÓN | 2 | Firma del Convenio General de Coordinación y Colaboración 2026-2027 | INE/IEE |  | 2026-09-07 | N/A | Art. 35 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 3 | Elaboración de un plan de trabajo conjunto con el INE para la promoción de la participación ciudadana | DEECyPC | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 46 | Arts. 6 y 104, numeral 1, incisos a), e) y r) LGIPE; 2, numeral 1, y 48, numeral 1, inciso h), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026
| 4 | Implementación de un plan de trabajo conjunto para la promoción de la participación ciudadana | DEECyPC | 2027-02-01 | 2027-06-06 | 126 | Arts. 6 y 104, numeral 1, incisos a), e) y r) LGIPE; 2, numeral 1, y 48, numeral 1, inciso h), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026
| 5 | Informe parcial que se rinde a la CSAECPC del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana | DEECyPC | 2027-04-01 | 2027-04-30 | 30 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 6 | Informe final que se rinde a la CSAECPC del Programa de Promoción de la Participación Ciudadana | DEECyPC | 2027-08-01 | 2027-08-27 | 27 | Acuerdo INE/CG480/2026
3. DETERMINACIONES GENERALES | 7 | Determinación de criterios que se deberán observar para la difusión del desarrollo y conclusión de las etapas del Proceso Electoral Local 2026-2027 | CE |  | 2026-10-01 | N/A | Art. 94, numeral 5, de la Ley Electoral | ✔
| 8 | Emisión de acciones afirmativas para garantizar los derechos de participación política de las personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad | CE | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 10 | Art. 93 de la Ley Electoral | ✔
| 9 | Criterios para garantizar el principio de paridad en el registro de las candidaturas | CE | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 10 | Art. 93 de la Ley Electoral | ✔
| 10 | Determinación del monitoreo de prensa escrita y catálogo de medios | CE | 2026-10-01 | 2027-01-15 | 107 | Art. 74, numeral 2, inciso f), de la Ley Electoral | ✔
| 11 | Aprobación del proyecto del presupuesto de egresos del IEE, así como lo correspondiente al financiamiento público de los PP y candidaturas independientes para el Ejercicio Fiscal 2027 | CE | 2026-10-01 | 2026-10-15 | 15 | Arts. 27 Bis de la Constitución Local; 32, primer párrafo Ley de Presupuesto de Egresos; 28 y 65, numeral 1, inciso aa), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 12 | Determinación de montos máximos de financiamiento privado que podrán recibir los PP en el Ejercicio Fiscal 2027 | CE | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 46 | Arts. 27 BIS de la Constitución Local y 28, numeral 8, de la Ley Electoral | ✔
| 13 | Aprobación de tiempos del Estado en Radio y Televisión para precampañas, intercampañas y campañas; así como propuesta de pautado correspondiente a los PP y candidaturas independientes | CE | 2026-10-01 | 2026-11-06 | 37 | Arts. 159, 160, 162, 167, 168, 169 y 170, numeral 3, de la LGIPE; y 25, numeral 2., y 40, numeral 1 del RRTME Acuerdos INE/CG486/2026, INE/CG487/2026 | ✔
| 14 | Emisión del Calendario de Sesiones Ordinarias del CE en el 2027 | CE | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 31 | Arts. 61, numerales 1) y 2) de la Ley Electoral y 8, inciso a), del Reglamento de Sesiones | ✔
4. CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO | 15 | Implementación de la campaña del IEE en colaboración con el INE en la promoción del empadronamiento | DEECyPC | 2026-09-01 | 2027-02-10 | 163 | Arts. 6, numeral 1; 104, numeral 1, inciso e); 138 y 139 de la LGIPE; Arts. 2, numeral 1 y 71, numeral 2, inciso d) de la Ley Electoral Acuerdos INE/CG296/2026, INE/CG480/2026
| 16 | Implementación de la campaña del IEE en colaboración con el INE en la promoción del voto | DEECyPC | 2026-10-01 | 2027-06-06 | 249 | Arts. 6, numeral 1; 104, numeral 1, inciso e); 138 y 139 de la LGIPE; Arts. 2, numeral 1 y 71, numeral 2, inciso d) de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026
5. OBSERVACIÓN ELECTORAL | 17 | Emisión de la Convocatoria para la ciudadanía interesada en participar en la observación electoral | CE |  | 2026-10-01 | N/A | Arts. 32, numeral 1, inciso a), fracción V, de la LGIPE; 186, numeral 1, del Reglamento de Elecciones; y 65, numeral 1, inciso j), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 18 | Implementación de la campaña de promoción de la observación electoral | DEECyPC | 2026-10-01 | 2027-04-30 | 212 | Arts. 104, numeral 1, inciso m), de la LGIPE y 65, numeral 1, inciso j), de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026
| 19 | Recepción de solicitudes de la ciudadanía que desee participar en actividades de observación electoral | Ciudadanía | 2026-09-07 | 2027-04-30 | 236 | Arts. 217, numeral 1, inciso c), de la LGIPE y 187, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 20 | Remisión al INE de las solicitudes recibidas de la ciudadanía que desee participar en la observación electoral | DEECyPC | CINCO DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD | 2027-05-05 | N/A | Arts. 217, numeral 1, inciso c), de la LGIPE; y 189, numeral 3 y 192, numeral 1 del Reglamento de Elecciones
| 21 | Revisión, corrección, verificación y validación de los materiales de capacitación para las personas observadoras electorales | INE/DEECyPC | 2026-09-30 | 2026-10-17 | 18 | Art. 186, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 22 | Impartición de cursos de capacitación, modalidad presencial, a la ciudadanía que haya presentado solicitud de acreditación de observación electoral | DEECyPC | 2026-11-01 | 2027-05-17 | 198 | Arts. 217, numeral 1, inciso d), fracc. IV, de la LGIPE y 197, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 23 | Impartición de cursos de capacitación, modalidad virtual, a la ciudadanía que haya presentado solicitud de acreditación de observación electoral | DEECyPC | 2027-01-01 | 2027-05-31 | 151 | Arts. 217, numeral 1, inciso d), fracc. IV, de la LGIPE y 197, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG480/2026 e INE/CG469/2026
| 24 | Impartición de los cursos de capacitación, preparación o información por parte de organizaciones. | DEECyPC | 2026-11-01 | 2027-05-31 | 212 | Art. 197 numeral 1 del Reglamento de Elecciones y Art. 217, numeral 1, inciso d), fracc. IV de la LGIPE
| 25 | Remisión al INE del expediente de la ciudadanía que haya tomado el curso de capacitación de observación electoral | DEECyPC | 2026-11-04 | 2027-05-20 | 198 | Art. 194, numeral 3, del Reglamento de Elecciones
| 26 | Acreditación de la ciudadanía como personas observadoras electorales | INE | 2026-11-01 | 2027-06-05 | 217 | Arts. 217, numeral1, inciso c), de la LGIPE y 201, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 27 | Informes mensuales que se rinden al CE en relación con la acreditación de personas para la realización de actividades de observación electoral | SE | 2026-11-01 | 2027-06-30 | 242 | Art. 192, numeral 1 y 212, numeral 4 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 28 | Recepción de informes de personas observadoras electorales | DEECyPC | 2027-06-07 | 2027-07-06 | 30 | Arts. 217, numeral 1, inciso j), de la LGIPE; 211, numeral 1, del Reglamento de Elecciones y 4, numeral 5, inciso j), de la Ley Electoral
| 29 | Recepción de informes de ingresos y egresos de organizaciones de personas que realicen actividades de observación electoral | UFL | 2027-06-07 | 2027-07-06 | 30 | Arts. 4, numeral 6 y 73, numeral 1 de la Ley Electoral
| 30 | Presentación de Dictamen respecto de informes de organizaciones de personas que realicen actividades de observación electoral | UFL | 2027-06-07 | 2027-08-28 | 83 | Arts. 4, numeral 6 y 73, numeral 1 de la Ley Electoral
| 31 | Publicación en la página electrónica del IEE de los informes presentados por las personas observadoras electorales | DEECyPC | 2027-07-08 | 2027-08-08 | 32 | Art. 211, numeral 4, del Reglamento de Elecciones
| 32 | Remisión al INE de la "Guía para las y los Observadores Electorales" | DEECyPC |  | 2026-09-30 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 33 | Validación de la "Guía para las y los Observadores Electorales" | INE | 2026-09-30 | 2026-10-15 | 16 | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 34 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE de la "Guía para las y los Observadores Electorales" | DEECyPC |  | 2026-10-16 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
6. ORGANIZACIONES CIUDADANAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO | 35 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del proyecto de Lineamientos y convocatoria para la promoción del voto por parte de organizaciones ciudadanas | DEECyPC | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 25 | Libro Tercero, Capítulo VI del Reglamento de Elecciones
| 36 | Aprobación de Lineamientos y convocatoria para la promoción del voto por parte de organizaciones ciudadanas | CE |  | 2026-11-01 | N/A | Art. 124, párrafo 2 del Reglamento de Elecciones; y art. 2, numeral 1 de la Ley Electoral | ✔
| 37 | Periodo de recepción de solicitudes de organizaciones de promoción del voto | DEECyPC | 2026-11-02 | 2026-12-02 | 31 | Libro Tercero, Capítulo VI del Reglamento de Elecciones
| 38 | Aprobación de organizaciones ciudadanas de promoción del voto | INE | 2026-12-03 | 2026-12-15 | 13 | Libro Tercero, Capítulo VI del Reglamento de Elecciones
| 39 | Recepción de informes de acciones realizadas por parte de las organizaciones ciudadanas | INE | 2027-06-07 | 2027-08-05 | 60 | Art. 126 del Reglamento de Elecciones
7. ENCUESTAS POR MUESTREO, SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS RÁPIDOS NO INSTITUCIONALES | 40 | Informe al CE sobre los criterios que deberán observarse en la publicación de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | SE |  | 2026-10-01 | N/A | Arts. 104, numeral 1, inciso l); 213, numeral 1, de la LGIPE; 127, numeral 1, de la Ley Electoral; y 133 del Reglamento de Elecciones, así como su anexo 3 | ✔
| 41 | Monitoreo de publicaciones impresas sobre encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida o conteos rápidos no institucionales | DCS | 2026-10-01 | 2027-06-05 | 248 | Art. 143 del Reglamento de Elecciones
| 42 | Recepción del aviso de intención de realizar, publicar u ordenar encuestas por muestreo, de salida, sondeos de opinión y conteos rápidos no institucionales | SE | 2026-10-01 | 2027-05-23 | 235 | Arts. 138, 139 y 140 del Reglamento de Elecciones
| 43 | Recepción de estudios completos de encuestas de salida o conteos rápidos no institucionales | SE | DENTRO DE LOS CINCO DÍAS POSTERIORES A LA PUBLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE SALIDA O CONTEO RÁPIDO RESPECTIVO |  | N/A | Art. 140, numeral 3, del Reglamento de Elecciones
| 44 | Informes al CE sobre el cumplimiento en materia de encuestas por muestreo, sondeos de opinión, encuestas de salida y conteos rápidos no institucionales | SE | EN CADA SESIÓN ORDINARIA DEL CE |  | N/A | Art. 144, numerales 1 y 3, del Reglamento de Elecciones | ✔
| 45 | Publicación en la página electrónica institucional, de los informes rendidos al CE y los estudios entregados de encuestas de salida o conteos rápidos no institucionales | SE | 2026-10-01 | 2027-06-27 | 270 | Arts. 145 del Reglamento de Elecciones y 127, numeral 3 de la Ley Electoral
| 46 | Entrega al INE de los informes rendidos al CE | SE | DENTRO DE LOS CINCO DÍAS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN ANTE EL CE |  | N/A | Art. 146, numerales 1 y 2, del Reglamento de Elecciones
| 47 | Periodo de prohibición para publicar, difundir o dar a conocer por cualquier medio de comunicación los resultados de encuestas o sondeos de opinión que tengan como fin dar a conocer preferencias electorales | PF/PM | 2027-06-03 | Hasta la hora de cierre de las casillas el 06/06/2027 | 3 | Arts. 134, numeral 1, del Reglamento de Elecciones y 127, numeral 2, de la Ley Electoral
8. PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP) | 48 | Acuerdo por el que se crea y conforma la Comisión que da seguimiento al diseño, implementación y operación del PREP | CE |  | 2026-09-01 | N/A | Arts. 338, numerales 1 y 2, 339, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Elecciones y su anexo 13, numeral 32 Acuerdo IEE/CE49/2026 | ✔
| 49 | Remisión del acuerdo de instalación o ratificación de la Comisión a la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del PREP | SE | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 6 | Art. 339, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Elecciones y su Anexo 13, numeral 33
| 50 | Acuerdo de designación o ratificación de la instancia interna responsable de coordinar el PREP | CE |  | 2026-09-01 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 51 | Remisión del acuerdo mediante el cual se designa o ratifica a la instancia interna responsable de coordinar el PREP | SE | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 6 | Arts. 338, numeral 3 y 339, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Elecciones y su Anexo 13, numeral 33
| 52 | Informes mensuales sobre el avance en la implementación y operación del PREP y reporte de actividades del COTAPREP | DS | 2026-10-06 | 2027-07-06 | 274 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 53 | Informe al INE sobre la instancia interna responsable de coordinar el PREP | CE | DENTRO DE LOS CINCO DÍAS POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL ACUERDO |  | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 54 | Envío al INE de los perfiles de los candidatos para la conformación del Comité Técnico Asesor del PREP -COTAPREP- | SE |  | 2026-10-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 55 | Proyecto de Acuerdo de integración del COTAPREP para remisión al INE | DS |  | 2026-10-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión (Oficio INE/UTSI/2034/2026)
| 56 | Acuerdo de integración del COTAPREP | CE |  | 2026-11-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión (Oficio INE/UTSI/2034/2026) | ✔
| 57 | Informe al INE sobre la creación del COTAPREP | SE | 2026-11-06 | 2026-11-11 | 6 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 58 | Aprobación del Plan de trabajo y calendario de sesiones y reuniones formales de trabajo con las representaciones de partidos políticos y, en su caso, candidaturas independientes del COTAPREP | COTAPREP |  | 2026-11-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 59 | Mesas de trabajo mensuales del COTAPREP con los PP | COTAPREP | A PARTIR DE LA CREACIÓN DEL COTAPREP | 2027-06-30 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 60 | Revisión del Plan de trabajo para la implementación del PREP | COTAPREP | REUNIÓN FORMAL DE TRABAJO DEL COTAPREP |  | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 61 | Remisión al INE del Plan de trabajo para la implementación del PREP | COTAPREP/DS |  | 2026-11-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 62 | Aprobación del Plan de trabajo para la implementación del PREP (versión revisada por el COTAPREP) | DS/COTAPREP |  | 2026-12-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 63 | Remisión del Proyecto de acuerdo por el que se determina la implementación y operación del PREP | DS/SE |  | 2026-10-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 64 | Acuerdo por el que se determina la implementación y operación del PREP | CE | 2026-12-06 | 2026-12-11 | 6 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 65 | Informe al INE sobre la determinación de implementación y operación del PREP | DS/SE/UVINE | DENTRO DE LOS CINCO DÍAS POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL ACUERDO |  | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 66 | Documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el IEE o con el apoyo de un tercero | CE | 2026-12-06 | 2026-12-11 | 6 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 67 | Remisión al INE del documento por el que se determina que el diseño, implementación y operación del PREP la realizará únicamente el IEE o con el apoyo de un tercero | DS | DENTRO DE LOS CINCO DÍAS POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL ACUERDO |  | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 68 | Remisión del Proyecto de acuerdo por el que se aprueba el Proceso Técnico Operativo del PREP | DS/SE/UVINE |  | 2026-12-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 69 | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo del PREP | CE |  | 2027-01-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 70 | Informe al INE sobre la determinación del Proceso Técnico Operativo del PREP | DS/SE/UVINE | 2027-01-06 | 2027-01-11 | 6 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 71 | Informe al INE de la primera estimación de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen | DS/SE/UVINE |  | 2027-01-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 72 | Informe al INE de la segunda estimación de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen | DS/SE/UVINE |  | 2027-02-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 73 | Informe final al INE del número de Actas PREP que se prevé acopiar en cada CATD, así como la relación de casillas a las que pertenecen | DS/SE/UVINE |  | 2027-06-05 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 74 | Informe al INE del listado de candidatos a entes auditores, así como la síntesis de su experiencia en materia de auditorías | DS/SE/UVINE |  | 2027-01-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 75 | Designación y aceptación del ente auditor | CE |  | 2027-02-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 76 | Informe al INE de la designación del Ente Auditor del PREP (remisión de la designación y del documento por el que el ente auditor formalizó su aceptación) | DS/SE/UVINE | 2027-02-06 | 2027-02-11 | 6 | Art. 347 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 13, numeral 33
| 77 | Remisión al INE del Proyecto de Instrumento jurídico y su anexo técnico, a celebrarse entre el IEE y el Ente Auditor del PREP | DS/SE/UVINE |  | 2027-02-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 78 | Suscripción del Instrumento jurídico y su anexo técnico, entre el IEE y el Ente Auditor del PREP | DS |  | 2027-03-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 79 | Informe al INE del Instrumento jurídico suscrito entre el IEE y el Ente Auditor del PREP | DS/SE/UVINE | 2027-03-06 | 2027-03-11 | 6 | Arts. 346 y 347, numerales 1 y 5 del Reglamento de Elecciones Anexo 13, numeral 33 del Reglamento de Elecciones
| 80 | Remisión al INE de la versión preliminar del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP | DS/SE/UVINE |  | 2027-01-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 81 | Revisión del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP | COTAPREP |  | 2027-02-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 82 | Remisión de la versión revisada por el COTAPREP del prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del PREP | DS/SE/UVINE | DENTRO DE LOS CINCO DÍAS POSTERIORES A SU REVISIÓN |  | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 83 | Remisión al INE del Proyecto de acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación, así como la supervisión por parte de las AM | DS/SE/UVINE |  | 2027-01-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 84 | Acuerdo por el que se determina la ubicación de los CATD y, en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación, así como la supervisión por parte de las AM | CE |  | 2027-02-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 85 | Informe al INE de la determinación de la ubicación de los CATD y, en su caso CCV, y por el que se instruye su instalación y habilitación, así como la supervisión por parte de las AM | DS/SE/UVINE | 2027-02-06 | 2027-02-11 | 6 | Arts. 339, numeral 1, incisos d) y e), y 350, numeral 3, del Reglamento de Elecciones y su Anexo 13, numeral 33.
| 86 | Remisión al INE del Proyecto de acuerdo por el que se instruye a los AD o AM, según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV | DS/DEOE/SE |  | 2027-01-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 87 | Aprobación del Acuerdo por el que se instruye a los AD o AM, según corresponda, para que supervisen las actividades relacionadas con el diseño, implementación y operación del PREP en los CATD y, en su caso, CCV | CE |  | 2027-02-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 88 | Remisión al INE de la versión preliminar del Plan de Seguridad y de Continuidad | DS/SE/UVINE |  | 2027-03-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 89 | Emisión del Plan de Seguridad y de Continuidad | DS |  | 2027-04-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 90 | Informe al INE de la versión final del Plan de Seguridad y de Continuidad | DS/SE/UVINE | DENTRO DE LOS CINCO DÍAS POSTERIORES A SU APROBACIÓN |  | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 91 | Informe al INE del Proyecto de acuerdo por el que se determina que la fecha y hora de inicio de publicación de datos e imágenes y de última actualización, así como del número de actualizaciones por hora de la información, las imágenes y bases de datos del PREP | DS/SE/UVINE |  | 2027-03-22 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión (Oficio INE/UTSI/2034/2026)
| 92 | Determinación de la fecha y hora de inicio de publicación de datos e imágenes y de última actualización, así como del número de actualizaciones por hora de la información, las imágenes y bases de datos del PREP | CE |  | 2027-04-06 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 93 | Informe al INE de la determinación de la fecha y hora de inicio de publicación de datos e imágenes y de última actualización, así como del número de actualizaciones por hora de la información, las imágenes y bases de datos del PREP | DS/SE/UVINE | DENTRO DE LOS CINCO DÍAS POSTERIORES A LA APROBACIÓN DEL ACUERDO |  | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 94 | Documento por el que se informa de la fecha, hora y lugar de ejecución de la prueba para verificar el correcto funcionamiento del sistema informático del PREP. | DS | DENTRO DE LOS CINCO DÍAS PREVIOS A LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA |  | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 95 | Procedimiento para consultar vía remota el sitio de publicación que se utilizará durante la ejecución de la o las pruebas para remisión al INE | DS | TRES DÍAS PREVIO A LA REALIZACIÓN DE LA PRUEBA |  | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 96 | Prueba de funcionalidad del PREP | DS |  | 2027-04-21 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 97 | Informe de evaluación de la ejecución de la prueba | DS | CINCO DÍAS POSTERIORES A LA EJECUCIÓN DE LA PRUEBA |  | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 98 | Documento por medio del cual se realiza la convocatoria o invitación a participar como difusores del PREP, junto con el documento por el cual se formaliza la participación del o los difusores del PREP, siempre y cuando se tengan difusores oficiales, en caso contrario, el documento por el cual se informa que IEE será el único que publique los resultados electorales preliminares para remisión al INE | DS/DJ | 2027-06-01 | 2027-06-05 | 5 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 99 | Lista de los difusores oficiales y direcciones electrónicas (en su caso), para remisión al INE | DS |  | 2027-06-01 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones Lista de entregables y fechas máximas de ejecución y remisión (Oficio INE/UTSI/2034/2026)
| 100 | Aprobación de las fechas en que habrán de ejecutarse los simulacros PREP | DS |  | 2027-04-16 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 101 | Informe al INE de la dirección electrónica del prototipo navegable que se utilizará durante la ejecución de los simulacros | DS/CE |  | 2027-05-13 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 102 | Informe al INE de la dirección electrónica de publicación de la operación del PREP | DS/CE |  | 2027-06-01 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 103 | Primer simulacro del PREP | DS/AM |  | 2027-05-16 | N/A | Art. 306 de la LGIPE; y Art. 349, numeral 3 del Reglamento de Elecciones
| 104 | Segundo simulacro del PREP | DS/AM |  | 2027-05-23 | N/A | Art. 306 de la LGIPE; y art. 349, numeral 3 del Reglamento de Elecciones
| 105 | Tercer simulacro del PREP | DS/AM |  | 2027-05-30 | N/A | Art. 306 de la LGIPE; y art. 349, numeral 3 del Reglamento de Elecciones
| 106 | Informe General del desempeño de los simulacros del PREP | DS/SE/UVINE |  | 2027-06-05 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 107 | Publicación en la página de internet oficial del IEE de los informes final y de evaluación de la operación, emitido por el ente auditor | DS |  | 2027-06-05 | N/A | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 108 | Operación del PREP | DS/AM | 2027-06-06 | 2027-06-07 | 2 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 109 | Remisión al INE del acta circunstanciada del cierre de la publicación del PREP | DS/SE/UVINE | 2027-06-08 | 2027-06-12 | 5 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 110 | Remisión al INE de los informes final y de evaluación de la operación, emitido por el ente auditor. | DS/SE/UVINE | 2027-06-07 | 2027-07-06 | 30 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 111 | Remisión al INE de constancias de los actos que deben ser atestiguados por un tercero con fe pública | DS | 2027-06-07 | 2027-07-06 | 30 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 112 | Remisión al INE del informe final del PREP | DS | 2027-06-07 | 2027-07-06 | 30 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
| 113 | Remisión al INE del informe final del COTAPREP | DS | 2027-06-07 | 2027-06-30 | 24 | Libro Tercero, Título III, Capítulo II; y Anexo 13 del Reglamento de Elecciones
9. CONTEO RÁPIDO | 114 | Determinación de la realización de conteos rápidos y solicitud de implementación al INE | CE |  | 2026-11-06 | N/A | Arts. 65, numeral 1, inciso k), 104, párrafo 1, inciso n) y 362, numeral 1 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 115 | Aprobación del Acuerdo de Integración del Comité Técnico Asesor de los Conteos Rápidos para el Proceso Electoral Local 2026-2027 | CE | 2027-02-01 | 2027-02-06 | 6 | Art. 362, numeral 1 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 116 | Realización de pruebas de captura | DS/AM | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2 | Art. 378, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones
| 117 | Realización de primer simulacro del Conteo Rápido | DS/AM |  | 2027-05-16 | N/A | Art. 378, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones
| 118 | Realización de segundo simulacro del Conteo Rápido | DS/AM |  | 2027-05-23 | N/A | Art. 378, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones
| 119 | Realización de tercer simulacro del Conteo Rápido | DS/AM |  | 2027-05-29 | N/A | Art. 378, párrafo 1 del Reglamento de Elecciones
| 120 | Selección de la Muestra para el Conteo Rápido | DS/DEOE | 2027-06-02 | 2027-06-04 | 3 | Arts 372, 373 y 375 del Reglamento de Elecciones
10. ÓRGANOS DESCONCENTRADOS | 121 | Convocatoria para la designación de los integrantes de las 67 AM | CE |  | 2026-09-02 | N/A | Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 122 | Procedimiento de selección de integrantes de AM | CE | 2026-09-02 | 2026-11-30 | 90 | Acuerdo IEE/CE80/2026 | ✔
| 123 | Designación de los integrantes de las 67 AM | CE |  | 2026-12-01 | N/A | Arts. 65, numeral 1, inciso l), y 80, numeral 1, de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 124 | Instalación de las 67 AM del IEE | AM | 2026-12-02 | 2026-12-11 | 10 | Art. 80, numeral 1, de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026
| 125 | Aprobación, en su caso, de la instalación de Asambleas Auxiliares Distritales en los Municipios de Chihuahua y Juárez | CE |  | 2027-04-15 | N/A | Arts. 51, numeral 1, inciso d), fracción II, inciso b) y 77, numeral 3 de la Ley Electoral | ✔
| 126 | Enviar a la UTIGyNDINE del INE la base de datos con la integración desagregada por sexo de la conformación de los órganos municipales (hombre, mujer, persona no binaria) y por acciones afirmativas | DEOE | 2027-06-15 | 2027-06-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 127 | Enviar al INE la integración desagregada por acciones afirmativas de la integración de los órganos municipales | DEOE | 2027-06-15 | 2027-06-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
11. BODEGAS ELECTORALES | 128 | Determinación de los lugares que ocuparán las bodegas electorales para el resguardo de la documentación y material electoral | AM | 2027-02-01 | 2027-02-28 | 28 | Arts. 51, numeral 1, inciso d), fracción II, y 77, numeral 3, de la Ley Electoral; y 166, numeral 1 del Reglamento de Elecciones y su anexo 5 Acuerdo INE/CG480/2026
| 129 | Informe sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | AM | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 15 | Art. 167, numeral 1, del Reglamento de Elecciones y su anexo 5 Acuerdo INE/CG480/2026
| 130 | Designación del personal que tendrá acceso a las bodegas electorales y de la persona responsable de llevar el control preciso sobre la asignación de los folios de las boletas que se distribuirán en cada mesa directiva de casilla | AM | 2027-03-01 | 2027-03-30 | 30 | Art. 167, numeral 2, inciso a), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 131 | Remisión al INE de los informes rendidos por las AM sobre las condiciones de equipamiento, mecanismos de operación y medidas de seguridad de las bodegas electorales | AM/DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-04 | 4 | Art. 167 del Reglamento de Elecciones
| 132 | Informe al CE sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los distintos órganos del IEE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 31 | Art. 167 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 133 | Remisión al INE del informe sobre las condiciones que guardan las bodegas electorales de los distintos órganos del IEE | SE | 2027-04-01 | 2027-04-04 | 4 | Art. 169, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
12. MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA | 134 | Emisión de criterios para la recepción del voto en las casillas especiales a instalarse el día de la jornada | CE | 2026-10-01 | 2026-12-07 | 68 | Arts. 250 del Reglamento de Elecciones y 154, numeral 7, de la Ley Electoral | ✔
| 135 | Recorridos por las secciones de los distritos para localizar lugares para la ubicación de casillas | INE/AM | 2027-01-15 | 2027-02-15 | 32 | Arts. 244, numeral 1, inciso b), y anexo 8.1, numeral 3.1.3. del Reglamento de Elecciones; y 256, numeral 1, inciso a) de la LGIPE Acuerdo INE/CG480/2026
| 136 | Visitas de examinación en los lugares propuestos para ubicar casillas básicas, contiguas, especiales y extraordinarias | INE/AM | 2027-02-26 | 2027-03-12 | 15 | Anexo 8.1, numeral 3.1.4. y 242, numeral 1, inciso c) del Reglamento de Elecciones; y 256, numeral 1, inciso c) de la LGIPE Acuerdo INE/CG480/2026
| 137 | Avisos domiciliarios para la ubicación de casillas en secciones electorales involucradas en Actualizaciones del Marco Geográfico Electoral | INE/AM | 2027-04-01 | 2027-06-16 | 77 | Art. 244, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 138 | Entrega de copias de las actas de la jornada electoral, así como de escrutinio y cómputo, del OPL a los Consejos Distritales del INE. | DEOE/UVINE | 2027-06-07 | 2027-06-25 | 19 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 139 | Publicación del Encarte y difusión en medios electrónicos del IEE | INE/AM | 2027-06-05 | 2027-06-06 | 2 | Art. 242, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Elecciones; y su Anexo 8.1, apartado 3.1.5 Acuerdo INE/CG480/2026
13. DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL | 140 | Envío de Formatos Únicos de la DEOE del INE al OPL | INE | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 3 | Anexo 4.1 y Anexo 4.2 del Reglamento de Elecciones
| 141 | Revisión por parte del OPL a los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales | DEOE | 2026-07-15 | 2026-08-14 | 31 | Art. 160, numeral 1, inciso a), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 142 | Entrega a la JLE del INE de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales, en medios impresos y electrónicos | OPL | 2026-08-17 | 2026-08-22 | 6 | Art. 160, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 143 | Revisión de la JLE de la documentación, materiales electorales y especificaciones técnicas del OPL y atención de las observaciones por parte del OPL | INE | 2026-08-24 | 2026-09-22 | 30 | Art. 160, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 144 | Revisión por parte de la Dirección Ejecutiva de Organización del INE de los documentos y materiales electorales y especificaciones técnicas presentadas | INE | 2026-09-24 | 2026-12-09 | 77 | Art. 160, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 145 | En su caso, atención y presentación de los cambios pertinentes, conforme a las observaciones emitidas por el INE | DEOE | 2026-12-11 | 2026-12-15 | 5 | Art. 160, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 146 | Aprobación de los diseños de documentación y material electoral | CE | 2026-11-01 | 2026-12-31 | 61 | Art. 160, numeral 1, inciso f), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 147 | Entrega al INE de los archivos con los diseños a color y especificaciones técnicas de la documentación y materiales aprobados | SE | 2027-01-04 | 2027-01-22 | 19 | Art. 160, numeral 1, inciso g), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 148 | Integrar los archivos electrónicos con los diseños de la documentación y materiales electorales aprobados en el repositorio del INE | DEOE | 2026-11-26 | 2027-01-15 | 51 | Art. 160, numeral 1, inciso h), del Reglamento de Elecciones
| 149 | Entrega al INE del reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales del IEE en medios electrónicos | SE | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 12 | Art. 160, numeral 1, inciso k), del Reglamento de Elecciones
| 150 | Revisión y, en su caso, validación del Reporte único sobre la aprobación y adjudicación de los documentos y materiales electorales del IEE en medios electrónicos | INE | 2027-02-15 | 2027-03-12 | 26 | Art. 160, numeral 1, inciso k), del Reglamento de Elecciones
| 151 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del proyecto del Manual de Control de Calidad para la supervisión de la producción de documentación electoral y listado de proveedores adjudicados | DEOE | 2027-02-15 | 2027-02-28 | 14 | Anexo 4.1, Apartado A, numeral 7, inciso e) del Reglamento de Elecciones
| 152 | Emisión del Manual de Control de Calidad para la supervisión de la producción de documentación electoral y listado de proveedores adjudicados y remisión al INE | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 15 | Anexo 4.1, Apartado A, numeral 7, inciso e) del Reglamento de Elecciones
| 153 | Entrega al INE del reporte semanal sobre el avance en la producción de los documentos y materiales electorales del IEE en medios electrónicos | SE | 2027-03-15 | 2027-05-22 | 69 | Art. 160, numeral 1, inciso l) del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 154 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del proyecto del programa de Producción de documentación electoral | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 15 | Anexo 4.1 del Reglamento de Elecciones
| 155 | Aprobación del Programa de Producción de documentación electoral | CE | 2027-03-16 | 2027-03-31 | 16 | Anexo 4.1, Apartado A, numeral 8, inciso a) del Reglamento de Elecciones | ✔
| 156 | Aprobación de SEL y CAEL, así como del personal que auxiliará en el procedimiento de conteo, sellado y agrupamiento de boletas electorales; así como de la integración de documentación que será entregada a las presidencias de MDC | AM | 2027-04-01 | 2027-05-11 | 41 | Art. 177 y anexo 5, Apartado B, numeral 6, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 157 | Presentación al INE del informe de previsiones para colaboración de CAEL y SEL | SE |  | 2027-05-06 | N/A | Anexo 5, Apartado B, numeral 5, del Reglamento de Elecciones
| 158 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del Proyecto de acuerdo para la aprobación de la logística de conteo, sellado y agrupamiento de boletas y de la integración de documentación para las casillas, así como designación de SEL y CAEL que apoyarán en dichas tareas | DEOE |  | 2027-05-03 | N/A | Art. 177 y anexo 5, Apartado B, numeral 6, del Reglamento de Elecciones
| 159 | Aprobación de la logística de conteo, sellado y agrupamiento de boletas y de la integración de documentación para las casillas | CE |  | 2027-05-06 | N/A | Art. 177 y anexo 5, Apartado B, numeral 6, del Reglamento de Elecciones | ✔
| 160 | Envío de boletas electorales a las AM | DEOE | 2027-05-10 | 2027-05-18 | 9 | Art. 176, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 161 | Recepción de las boletas electorales por el órgano competente del OPL | AM/DEOE | 2027-05-12 | 2027-05-21 | 10 | Art. 176, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 162 | Conteo, sellado y agrupamiento de boletas | AM | 2027-05-12 | 2027-05-28 | 17 | Art. 177 y anexo 5, Apartado B, numeral 8 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 163 | Periodo de integración de paquetes electorales | AM | 2027-05-10 | 2027-05-24 | 15 | Arts. 177 y 182 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 164 | Toma de la primera muestra aleatoria simple de verificación de medidas de seguridad de documentación electoral | AM | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2 | Anexo 4.2, numeral 1,del Reglamento de Elecciones
| 165 | Distribución de la documentación y materiales electorales a las presidencias de las MDC | AM | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5 | Arts. 183, numeral 2, del Reglamento de Elecciones y 145, numeral 2 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026
| 166 | Toma de la segunda muestra aleatoria simple de verificación de medidas de seguridad de documentación electoral | AM |  | 2027-06-06 | N/A | Anexo 4.2, numeral 1 del Reglamento de Elecciones
| 167 | Entrega al INE del reporte con los resultados de la verificación de las medidas de seguridad en la documentación electoral | SE | 2027-05-24 | 2027-06-30 | 38 | Anexo 4.2, numeral 5, inciso g) del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
14. CAPACITACIÓN ELECTORAL | 168 | Aprobación de la Estrategia de Capacitación y Asistencia Electoral | INE | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 31 | Art. 111, numeral 2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026
| 169 | Recepción de modelos y especificaciones técnicas para la elaboración de materiales didácticos para la ciudadanía sorteada y para las y los FMDC | DEECyPC | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 92 | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f) y 104 numeral 1, inciso g) de la LGIPE Acuerdo INE/CG480/2026
| 170 | Remisión al INE de los materiales didácticos para las y los FMDC | DEECyPC |  | 2027-01-04 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 171 | Periodo de revisión, corrección y validación de los materiales didácticos para las y los FMDC | DEECyPC | 2027-01-04 | 2027-03-08 | 64 | Acuerdo INE/CG480/2026 e INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 172 | Impresión y entrega al INE de los materiales didácticos para las y los FMDC | DEECyPC |  | 2027-03-29 | N/A | Acuerdo INE/CG480/2026 e INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 173 | Remisión al INE del "Tablero con las candidaturas contendientes en las elecciones locales" | DEECyPC | HASTA DOS DÍAS DESPUÉS DE LA APROBACIÓN DE LAS CANDIDATURAS PARA TODOS LOS CARGOS A ELEGIR EN LA ENTIDAD |  | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 174 | Validación del INE del "Tablero con las candidaturas contendientes en las elecciones locales" | INE | HASTA OCHO DÍAS DESPUÉS DE LA REMISIÓN AL INE DEL TABLERO CON LAS CANDIDATURAS CONTENDIENTES |  | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 175 | Entrega al INE del "Tablero con las candidaturas contendientes en las elecciones locales" | DEECyPC | HASTA DOS DÍAS DESPUÉS DE LA VALIDACIÓN DEL INE AL TABLERO CON LAS CANDIDATURAS CONTENDIENTES |  | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
15. RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE SEL Y CAEL | 176 | Capacitación del INE al IEE sobre los procedimientos normativos y técnicos del proceso | INE | 2027-01-25 | 2027-02-08 | 15 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones
| 177 | Conformación de las Áreas de Responsabilidad Electoral y Zonas de Responsabilidad Electoral | INE | 2027-02-08 | 2027-03-13 | 34 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones
| 178 | Informar al INE el número de SEL y CAEL | DEECyPC |  | 2027-03-01 | N/A | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 179 | Aprobación de la Convocatoria de SEL Y CAEL | CE |  | 2027-03-25 | N/A | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 180 | Difusión de la Convocatoria de SEL y CAEL | DEECyPC | 2027-03-26 | 2027-04-14 | 20 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdos INE/CG480/2026 e INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 181 | Recepción de solicitudes y documentos de las personas aspirantes a SEL y CAEL | DEECyPC | 2027-03-26 | 2027-04-14 | 20 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 182 | Reclutamiento, selección y contratación de SEL y CAEL | INE/IEE | 2027-03-26 | 2027-05-02 | 38 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 183 | Plática de inducción a las personas aspirantes a SEL y CAEL | DEECyPC | 2027-03-26 | 2027-04-14 | 20 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 184 | Revisión documental de las personas aspirantes a SEL y CAEL | DEECyPC | 2027-03-26 | 2027-04-14 | 20 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 185 | Reproducción de Evaluación de conocimientos para SEL y CAEL | INE | 2027-03-22 | 2027-04-14 | 24 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 186 | Distribución de Evaluación de conocimientos para SEL y CAEL | INE | 2027-03-22 | 2027-04-14 | 24 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 187 | Aplicación de Evaluación de conocimientos para SEL y CAEL | DEECyPC | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 2 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 188 | Calificación de Evaluación de conocimientos para SEL y CAEL | DEECyPC | 2027-04-17 | 2027-04-18 | 2 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 189 | Publicación de resultados de la Evaluación de conocimientos para SEL y CAEL | DEECyPC |  | 2027-04-19 | N/A | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 190 | Entrevista para seleccionar SEL y CAEL | DEECyPC | 2027-04-20 | 2027-04-30 | 11 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 191 | Designación de SEL y CAEL y publicación de resultados | CE |  | 2027-05-02 | N/A | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE | ✔
| 192 | Periodo de contratación de SEL y CAEL | DEECyPC | 2027-05-03 | 2027-06-16 | 45 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 10 del Manual de Reclutamiento, Selección y Contratación de las y los SE y CAE
| 193 | Emisión de nuevas convocatorias, en caso de ser necesario | CE | 2027-05-03 | 2027-06-05 | 34 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 | ✔
16. LISTAS NOMINALES ELECTORALES | 194 | Solicitud al IEE de entrega de un tanto de la Lista Nominal de Electores de Revisión | PP |  | 2027-01-08 | N/A | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2 de la LGIPE; y 82 y 89 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 195 | Informe al INE sobre el número de ejemplares de Lista Nominal de Electores de Revisión solicitadas por los PP | DEPPP | 2027-01-09 | 2027-01-15 | 7 | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2 de la LGIPE; y 82 y 89 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 196 | Recepción de Listas Nominales de Revisión | DEPPP | 2027-01-16 | 2027-02-07 | 23 | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2 de la LGIPE; y 82 y 89 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 197 | Entrega de Listas Nominales de Revisión a PP y, en su caso, candidaturas independientes, para que emitan observaciones | DEPPP |  | 2027-02-10 | N/A | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2, 151, numeral 1 de la LGIPE; y 82 y 89 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 198 | Presentación de observaciones a las Listas Nominales de Revisión | PP | 2027-02-11 | 2027-03-08 | 26 | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2, 151, numeral 2 de la LGIPE; y 82 y 89 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 199 | Remisión de observaciones a las Listas Nominales de Revisión al INE realizadas por los PP y, en su caso, candidaturas independientes | DEPPP | 2027-02-11 | 2027-03-08 | 26 | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2 de la LGIPE; y 82 y 89 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 200 | Devolución de Listas Nominales de Revisión entregadas a los PP | PP | 2027-03-08 | 2027-04-15 | 39 | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2 de la LGIPE; y 82 y 89 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 201 | Informe al INE sobre el número de ejemplares de la Lista Nominal Definitiva que se requerirán, en su caso, para candidaturas independientes para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos, Sindicaturas y Gubernatura | DEPPP |  | 2027-03-15 | N/A | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2 de la LGIPE; y 82 y 89 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 202 | Recepción de las Listas Nominales de Electores definitivas | DEPPP | 2027-04-15 | 2027-05-02 | 18 | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2 de la LGIPE; y 82 y 89 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 203 | Entrega de Listas Nominales de Electores definitivas, en su caso, a candidaturas independientes | DEPPP | 2027-04-06 | 2027-05-06 | 31 | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2, de la LGIPE; y 82, 89 y 93 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 204 | Recepción de la Lista Nominal de Electores con fotografía Producto de Instancias Administrativas y Resoluciones del Tribunal (ADENDA) | DEPPP | 2027-05-10 | 2027-05-21 | 12 | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2, 153, numerales 1 y 2 de la LGIPE; y 82, 89 y 93 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 205 | En su caso, entrega de Listas Nominales de Electores definitivas adicionales a candidaturas independientes | DEPPP |  | 2027-05-20 | N/A | Arts. 41, fracción V, apartado B, inciso a), numeral 3 de la Constitución Federal; 30, numeral 1, inciso c); 32, numeral 1, inciso a), fracción III; 54, numeral 1, incisos b, c, d; 133, numeral 2, 153, numerales 1 y 2 de la LGIPE; y 82, 89 y 93 del Reglamento de Elecciones y su Anexo 19.1.
| 206 | Informe al INE sobre la realización de requerimientos, en su caso, a candidaturas independientes para la devolución de Listas Nominales de Electores | DEPPP | 2027-06-03 | 2027-06-13 | 11 | Convenio General de Coordinación y Colaboración 2026-2027
17. CANDIDATURAS INDEPENDIENTES | 207 | Emisión de Convocatoria y Lineamientos para candidaturas independientes | CE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Art. 200, numeral 1 de la Ley Electoral | ✔
| 208 | Aprobación de topes de gastos para el periodo de obtención de apoyo ciudadano para personas aspirantes a candidaturas independientes | CE | 2026-10-01 | 2026-10-01 | 1 | Arts. 200 y 209 de la Ley Electoral | ✔
| 209 | En su caso, distribución de financiamiento público para gastos de campaña y determinación de topes de financiamiento privado para candidaturas independientes al cargo de Gubernatura | CE | 2027-03-13 | 2027-04-03 | 22 | Arts. 228 y 237 de la Ley Electoral | ✔
| 210 | En su caso, distribución de financiamiento público para gastos de campaña y determinación de topes de financiamiento privado para candidaturas independientes a los cargos de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | 2027-04-07 | 2027-04-28 | 22 | Arts. 228 y 237 de la Ley Electoral | ✔
| 211 | Emisión de Lineamientos para la recepción de apoyo ciudadano de personas aspirantes a candidaturas independientes y en su caso, uso de la Aplicación Móvil del INE para captación de apoyo ciudadano | CE | 2026-10-01 | 2026-11-10 | 41 | Arts. 65, numeral 1, inciso o), 203 y 205 de la Ley Electoral | ✔
| 212 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a la candidatura independiente para la elección de Gubernatura | DEPPP | 2026-10-15 | 2026-11-18 | 35 | Art. 200, numeral 1, inciso d) y 201, numeral 3 de la Ley Electoral
| 213 | Periodo de revisión de requisitos, requerimientos y dictamen para ser aspirantes a candidatura independiente para la elección de Gubernatura | SE | A PARTIR DE QUE SE PRESENTE EL ESCRITO DE INTENCIÓN | 2026-11-24 | N/A | Art. 202, numeral 4 de la Ley Electoral
| 214 | Emisión de la Resolución por la que se otorga la calidad de aspirantes a candidatura independiente para la elección de Gubernatura | CE | 2026-11-25 | 2026-11-27 | 3 | Art. 202, numeral 4 de la Ley Electoral | ✔
| 215 | Capacitación sobre el proceso de captación de apoyo ciudadano, dirigida a aspirantes a candidatura independiente para la elección de Gubernatura | DEPPP/CI | 2026-11-28 | 2026-12-01 | 4 | Art. 203 de la Ley Electoral
| 216 | Periodo de recolección de apoyo ciudadano de aspirantes a candidatura independiente para la elección de Gubernatura | CI | 2026-12-02 | 2027-01-10 | 40 | Art. 203, numerales 1 y 2 de la Ley Electoral Resolución INE/CG478/2026
| 217 | Periodo de presentación de solicitud para revisión de requisitos constitucionales y legales, por parte de aspirantes a candidatura independiente para la elección de Gubernatura | CI | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | Art. 217, numeral 1, inciso a) de la Ley Electoral
| 218 | Periodo de revisión de requisitos, de apoyo ciudadano y dictamen de cumplimiento de requisitos de candidatura independiente para la elección de Gubernatura | DEPPP | 2027-01-11 | 2027-02-15 | 36 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 219 | Resolución de estado previo (constancias de porcentaje) de registro de candidaturas independientes para la elección de Gubernatura | CE | 2027-02-16 | 2027-02-18 | 3 | Arts. 111, numeral 3; 217, 218, 219 y 221 de la Ley Electoral | ✔
| 220 | Recepción de escrito de intención y documentación anexa de la ciudadanía que aspire a las candidaturas independientes para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CI | 2026-10-31 | 2026-12-04 | 35 | Art. 200, numeral 1, inciso d) y 201, numeral 3 de la Ley Electoral
| 221 | Periodo de revisión de requisitos, requerimientos y dictamen para ser aspirantes a candidatura independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | SE | A PARTIR DE QUE SE PRESENTE EL ESCRITO DE INTENCIÓN | 2026-12-11 | N/A | Art. 202, numeral 4 de la Ley Electoral
| 222 | Emisión de la Resolución por la que se otorga la calidad de aspirantes a candidatura independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | 2026-12-12 | 2026-12-14 | 3 | Art. 202, numeral 4 de la Ley Electoral | ✔
| 223 | Remisión de las resoluciones a AM, según corresponda, sobre la calidad de aspirantes a candidaturas independientes aprobadas | DEOE | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 4 | Art. 221, numeral 2 de la Ley Electoral
| 224 | Capacitación sobre el proceso de captación de apoyo ciudadano, dirigida a aspirantes a candidatura independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | DEPPP/CI | 2026-12-15 | 2026-12-18 | 4 | Art. 203 de la Ley Electoral
| 225 | Periodo de recolección de apoyo ciudadano de aspirantes a candidatura Independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CI | 2026-12-19 | 2027-01-10 | 23 | Art. 203, numerales 1 y 2 de la Ley Electoral Resolución INE/CG478/2026
| 226 | Periodo de presentación de solicitud para revisión de requisitos constitucionales y legales, por parte de aspirantes a candidatura independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CI | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 5 | Art. 217, numeral 1, inciso a) de la Ley Electoral
| 227 | Revisión de requisitos, de apoyo ciudadano y dictamen de cumplimiento de requisitos de candidatura independiente para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | INE/SE/DEPPP | 2027-01-11 | 2027-02-25 | 46 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 228 | Resolución de estado previo (constancias de porcentaje) de registro de candidaturas independientes para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | 2027-02-26 | 2027-02-28 | 3 | Arts. 111, numeral 3; 217, 218, 219 y 221 de la Ley Electoral | ✔
| 229 | Remisión de las resoluciones a AM, según corresponda, sobre el estado previo de registro de candidaturas independientes aprobadas | DEOE | 2027-03-01 | 2027-03-03 | 3 | Art. 221, numeral 2 de la Ley Electoral
| 230 | Determinación del plazo para el retiro de propaganda de aspirantes a candidaturas independientes para las elecciones de Gubernatura, Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE |  | 2026-12-01 | N/A | Arts. 99, numeral 2, 103 numeral 3 y 245 de la Ley Electoral | ✔
| 231 | Aviso al INE para asignación de tiempos del Estado en radio y televisión para candidaturas independientes al cargo de gubernatura | CE | 2027-03-13 | 2027-03-14 | 2 | Arts. 129, 224, numeral 1, inciso b), y 241 de la Ley Electoral; 167, numeral 4, y 173 de la LGIPE; y 15 del RRTME
| 232 | Aviso al INE para asignación de tiempos del Estado en radio y televisión para candidaturas independientes a los cargos de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2 | Arts. 129, 224, numeral 1, inciso b), y 241 de la Ley Electoral; 167, numeral 4, y 173 de la LGIPE; y 15 del RRTME
18. PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INTERNA DE PP/PRECAMPAÑAS | 233 | Fecha límite para que los PP informen por escrito al IEE, el procedimiento aplicable para la selección de sus candidaturas para las elecciones de Gubernatura, Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP |  | 2026-12-01 | N/A | Art. 96, numeral 2, inciso a) de la Ley Electoral Resolución INE/CG478/2026
| 234 | Informe al CE sobre los procedimientos internos adoptados por cada PP para la selección de candidatos a las elecciones de Gubernatura, Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | SE |  | 2026-12-11 | N/A | Arts. del 96 al 100 de la Ley Electoral | ✔
| 235 | Fecha límite para que los PP informen al IEE sobre la emisión de la Convocatoria de las elecciones de Gubernatura, Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | AL DÍA SIGUIENTE DE SU PUBLICACIÓN |  | N/A | Art. 96, numeral 5 de la Ley Electoral
| 236 | Periodo de precampaña para la elección de Gubernatura | PP | 2026-12-02 | 2027-01-10 | 40 | Art. 97, numeral 3, inciso a) de la Ley Electoral Resolución INE/CG478/2026
| 237 | Periodo de precampaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | 2026-12-19 | 2027-01-10 | 23 | Art. 97, numeral 3, inciso b) de la Ley Electoral Resolución INE/CG478/2026
| 238 | Fecha límite para la celebración de las Jornadas internas electivas de candidaturas para las elecciones de Gubernatura, Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP |  | 2027-01-17 | N/A | Arts. del 96 al 100 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026
| 239 | Periodo para que los PP lleven a cabo su proceso de selección interna de candidaturas para la elección de Gubernatura | PP | A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA | 2027-02-18 | N/A | Art. 96, numeral 5 de la Ley Electoral
| 240 | Periodo para que los PP lleven a cabo su proceso de selección interna de candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE A LA EMISIÓN DE LA CONVOCATORIA | 2027-03-04 | N/A | Art. 96, numeral 5 de la Ley Electoral
| 241 | Informe que presentan los PP sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña para la elección de Gubernatura | PP |  | 2026-11-26 | N/A | Art. 295, numeral 2 del Reglamento de Elecciones
| 242 | Informe que rinde el Secretario Ejecutivo a la CSADEOE respecto de la información recibida de los actores políticos sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña para la elección de Gubernatura | SE | 2026-11-27 | 2026-12-03 | 7 | Art. 295, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 243 | Informe que presentan los PP sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP |  | 2026-12-13 | N/A | Art. 295, numeral 2 del Reglamento de Elecciones
| 244 | Informe que rinde el Secretario Ejecutivo a la CSADEOE respecto de la información recibida de los actores políticos sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | SE | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 7 | Art. 295, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 245 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para la elección de Gubernatura | CE | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 46 | Art. 101, numeral 1 de la Ley Electoral | ✔
| 246 | Aprobación de topes de gastos de precampaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 46 | Art. 101, numeral 1 de la Ley Electoral | ✔
| 247 | Determinación de plazo para el retiro de propaganda de precampañas | CE | 2026-10-01 | 2026-12-22 | 83 | Arts. 99, numeral 2 y 103, numeral 3 de la Ley Electoral | ✔
19. PLATAFORMAS ELECTORALES | 248 | Plazo para la presentación de la solicitud de registro de Plataformas Electorales de PP | PP | 2026-10-01 | 2027-02-19 | 142 | Art. 108, numeral 2 de la Ley Electoral
| 249 | Acuerdo de registro de Plataformas Electorales de PP | CE | 2027-03-06 | 2027-03-10 | 5 | Art. 108, numeral 2 de la Ley Electoral
20. INTERCAMPAÑAS | 250 | Periodo de intercampaña para la elección de Gubernatura | PP | 2027-01-11 | 2027-04-03 | 83 | Arts. 96, 114 y 115 de la Ley Electoral
| 251 | Periodo de intercampaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | 2027-01-11 | 2027-04-28 | 108 | Arts. 96,114 y 115 de la Ley Electoral
21. REGISTRO DE CANDIDATURAS | 252 | Aprobación de Lineamientos para el registro de candidaturas y uso del SERCIEE | CE | 2026-10-01 | 2026-10-10 | 10 | Art. 93, párrafo 2 de la Ley Electoral | ✔
| 253 | Periodo de recepción de solicitudes de registro de candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE/AM | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 11 | Arts. 104 al 112 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones
| 254 | Seguimiento a las solicitudes de registro de candidaturas que se presenten de forma supletoria ante las AM | DEPPP/DEOE | 2027-03-05 | 2027-03-15 | 11 | Arts. 104 al 112 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones
| 255 | Periodo de revisión de requisitos de solicitudes de registro de Candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas y atención de prevenciones | DEPPP | 2027-03-16 | 2027-04-08 | 24 | Arts. 104 al 112 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones
| 256 | Aprobación del Dictamen de Paridad de Género y cumplimiento de acciones afirmativas | CE |  | 2027-04-09 | N/A | Arts. 104 al 112 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 257 | Sesión especial de aprobación de candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | AM/CE |  | 2027-04-10 | N/A | Art. 112, numeral 3 de la Ley Electoral | ✔
| 258 | Periodo de recepción de solicitudes de registro de Candidatura para la elección de Gubernatura | SE | 2027-02-19 | 2027-03-01 | 11 | Art. 109, numeral 1, inciso a) de la Ley Electoral
| 259 | Periodo de revisión de requisitos de solicitudes de registro de candidaturas para la elección de Gubernatura y atención de prevenciones | DJ | 2027-03-02 | 2027-03-11 | 10 | Art. 112 de la Ley Electoral
| 260 | Sesión especial de aprobación de candidaturas para la elección de Gubernatura | CE |  | 2027-03-12 | N/A | Art. 112, numeral 3 de la Ley Electoral | ✔
| 261 | Plazo para sustitución de candidaturas para la elección de Gubernatura | DEPPP/DJ/CE | 2027-03-13 | 2027-06-05 | 85 | Arts. 110 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones
| 262 | Plazo para sustitución de candidaturas para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | AM/CE | 2027-04-11 | 2027-06-05 | 56 | Arts. 110 de la Ley Electoral y 281 del Reglamento de Elecciones
| 263 | Envío al INE de los datos de candidaturas desagregados por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) y por acciones afirmativas | DEPPP | 2027-06-15 | 2027-06-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
22. COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES | 264 | Aprobación de Lineamientos en materia de candidaturas comunes | CE | 2026-10-01 | 2026-10-08 | 8 | Arts. 43, 65, numeral 1, inciso o) y 93 de la Ley Electoral | ✔
| 265 | Presentación de solicitudes de registro de convenios de coalición para la elección de Gubernatura | PP |  | 2026-12-02 | N/A | Art. 276, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 266 | Resolución sobre convenios de coalición para la elección de Gubernatura | CE | 2026-12-03 | 2026-12-12 | 10 | Arts. 277 del Reglamento de Elecciones; y 65, numeral 1, inciso u) de la Ley Electoral | ✔
| 267 | Presentación de solicitudes de registro de convenios de coalición para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP |  | 2026-12-19 | N/A | Art. 276, numeral 1, del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 268 | Resolución sobre convenios de coalición para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | 2026-12-20 | 2026-12-29 | 10 | Arts. 277 del Reglamento de Elecciones; y 65, numeral 1, inciso u) de la Ley Electoral | ✔
| 269 | Presentación de solicitud de registro de convenio de candidatura común para la elección de Gubernatura | PP |  | 2026-12-01 | N/A | Art. 43, numeral 2 de la Ley Electoral
| 270 | Resolución sobre convenio de candidatura común para la elección de Gubernatura | CE | 2026-12-02 | 2026-12-06 | 5 | Art. 45, numeral 1 de la Ley Electoral | ✔
| 271 | Presentación de solicitud de registro de convenio de candidatura común para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP |  | 2026-12-18 | N/A | Art. 43, numeral 2, de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026
| 272 | Resolución sobre convenio de candidatura común para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | 2026-12-19 | 2026-12-23 | 5 | Art. 45, numeral 1, de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
23. SISTEMA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS "CONÓCELES" | 273 | Determinación de la Comisión en la que se reportarán los trabajos de implementación y operación del Sistema | CE |  | 2026-08-30 | N/A | Art. 11, numeral 1, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026 Acuerdo IEE/CE66/2026 | ✔
| 274 | Designación o ratificación de la instancia encargada de coordinar el Sistema y unidades responsables | CE |  | 2026-09-01 | N/A | Arts. 11, numeral 2, 14 y 15 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026 Acuerdo IEE/CE66/2026 | ✔
| 275 | Instalación de la Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | CSASC |  | 2026-09-01 | N/A | Art. 11, numeral 1, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 276 | Informe al INE sobre instalación de Comisión en la que se reporten los trabajos de implementación y operación del Sistema | DEPPP | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5 | Art. 11, numeral 1, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 277 | Informe al INE de la designación de instancia encargada de coordinar Sistema y unidades responsables | DEPPP | 2026-09-02 | 2026-09-06 | 5 | Arts. 11, numeral 2, 14 y 15 del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 278 | Determinación de implementación y operación del Sistema por IEE o con apoyo de tercero externo | CE |  | 2026-10-01 | N/A | Art. 11, numeral 4, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 279 | Informes mensuales al INE sobre el avance en la implementación y operación del Sistema: actividades realizadas conforme al Plan de Trabajo | DEPPP | 2026-10-01 | 2027-06-30 | 273 | Art. 11, numeral 3, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 280 | Informe al INE de la determinación de implementación y operación del Sistema por IEE o con apoyo de tercero externo | DEPPP | 2026-10-02 | 2026-10-06 | 5 | Art. 11, numeral 4, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 281 | Aprobación del Plan de trabajo para la implementación del Sistema y los procesos asociados | CSASC |  | 2026-11-01 | N/A | Art. 11, numeral 5, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 282 | Informe al INE sobre la aprobación de Plan de trabajo para la implementación del Sistema y procesos asociados | DEPPP | 2026-11-02 | 2026-11-06 | 5 | Art. 11, numeral 5, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 283 | Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo y fecha de inicio de operación | CE |  | 2027-01-01 | N/A | Art. 11, numeral 6, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 284 | Informe al INE sobre el Acuerdo por el que se determina el Proceso Técnico Operativo y fecha de inicio de operación | DEPPP | 2027-01-02 | 2027-01-06 | 5 | Art. 11, numeral 6, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 285 | Aprobación del Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | CE |  | 2027-02-01 | N/A | Art. 11, numeral 8, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 286 | Informe al INE sobre la aprobación del Prototipo navegable del sitio de publicación y el formato de base de datos que se utilizará en la operación del Sistema | DEPPP | 2027-02-02 | 2027-02-06 | 5 | Art. 11, numeral 8, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 287 | En su caso, informe al INE de las mejorías en el desarrollo del Sistema y adiciones a la información de los cuestionarios | DEPPP |  | 2027-02-01 | N/A | Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 288 | Remisión del listado de candidaturas y en su caso, sustituciones, aprobadas de Gubernatura | DEPPP/UVINE |  | 2027-04-15 | N/A | Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 289 | Remisión del listado de candidaturas y en su caso, sustituciones, aprobadas de diputación por el principio de mayoría relativa, diputación de representación proporcional, presidencias municipales y sindicaturas | DEPPP/UVINE | 2027-04-11 | 2027-04-14 | 4 | Art. 11, numeral 7, del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 290 | Generación de cuentas de acceso al Sistema para la captura de información de candidaturas al cargo de Gubernatura | DEPPP/DS |  | 2027-03-20 | N/A | Art. 14, incisos c) y d), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 291 | Generación de cuentas de acceso al Sistema para la captura de información de candidaturas a los cargos de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | DEPPP/DS |  | 2027-04-14 | N/A | Art. 14, incisos c) y d), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 292 | Entrega de Manual de Usuario del Sistema y Capacitación de Sistema | CSASC |  | 2027-04-14 | N/A | Arts. 14, incisos e) y g); 16, inciso e), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 293 | Captura de información de candidaturas registradas en el Sistema | PP/CI | QUINCE DÍAS POSTERIORES A LA RECEPCIÓN DE CUENTAS DE ACCESO AL SISTEMA |  | N/A | Art. 16, incisos f) e i), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones
| 294 | Informe al CE sobre análisis de avance cuantitativo en la captura de información en el Sistema al mes de abril | DEPPP |  | 2027-04-27 | N/A | Art. 15, inciso g), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 295 | Remisión al INE del Informe sobre análisis de avance cuantitativo en la captura de información en el Sistema al mes de abril | DEPPP | 2027-05-01 | 2027-05-05 | 5 | Art. 15, inciso h), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 296 | Informe al CE sobre análisis de avance cuantitativo en la captura de información en el Sistema al mes de mayo | DEPPP |  | 2027-05-29 | N/A | Art. 15, inciso g), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 297 | Remisión al INE del Informe sobre análisis de avance cuantitativo en la captura de información en el Sistema al mes de mayo | DEPPP | 2027-06-01 | 2027-06-05 | 5 | Art. 15, inciso h), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 298 | Informe al CE sobre captura de información final | DEPPP |  | 2027-10-02 | N/A | Art. 15, incisos g) y h), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 299 | Remisión al INE del Informe final sobre el análisis de avance cuantitativo y cualitativo en la captura de información en el Sistema | DEPPP |  | 2027-10-30 | N/A | Art. 15, inciso h), del Anexo 24.2 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
24. CAMPAÑAS ELECTORALES | 300 | Aprobación de Lineamientos para la distribución de bastidores y mamparas de uso común | CE |  | 2026-10-01 | N/A | Art. 126, numeral 2, de la Ley Electoral | ✔
| 301 | Aprobación de topes de gastos de campaña para la elección de Gubernatura | CE | 2027-01-01 | 2027-03-31 | 90 | Arts. 28, numeral 6, y 119 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 302 | Aprobación de topes de gastos de campaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE | 2027-01-01 | 2027-04-25 | 115 | Arts. 28, numeral 6, y 119 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 303 | Aprobación de la distribución del financiamiento público para gastos de campaña de las candidaturas independientes y montos máximos de financiamiento privado | CE | 2027-04-01 | 2027-04-20 | 20 | Arts. 237 y 238 de la Ley Electoral | ✔
| 304 | Informe que presentan los PP sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de campaña para los cargos para la elección de Gubernatura | PP | 2027-03-22 | 2027-03-28 | 7 | Art. 295, párrafo 2 del Reglamento de Elecciones
| 305 | Informe que rinde la SE a la CSADEOE respecto de la información recibida de los actores políticos sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña y campaña para la elección de Gubernatura | SE | 2027-03-29 | 2027-04-04 | 7 | Art. 295, párrafo 5 del Reglamento de Elecciones
| 306 | Informe que rinden los PP sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de campaña para los cargos para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP | 2027-04-12 | 2027-04-18 | 7 | Art. 295, numeral 2, del Reglamento de Elecciones
| 307 | Informe que rinde la SE a la CSADEOE respecto de la información recibida de los actores políticos sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña y campaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | SE | 2027-04-19 | 2027-04-25 | 7 | Art. 295, numeral 5, del Reglamento de Elecciones
| 308 | Informe al CE respecto de la información recibida de los actores políticos sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña y campaña para la elección de Gubernatura | CSADEOE | 2027-04-05 | 2027-05-04 | 30 | Art. 295, numeral 5, del Reglamento de Elecciones | ✔
| 309 | Informe al CE respecto de la información recibida de los actores políticos sobre los materiales utilizados en la producción de propaganda electoral de precampaña y campaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CSADEOE/CE | 2027-04-30 | 2027-05-29 | 30 | Art. 295, numeral 5, del Reglamento de Elecciones
| 310 | Periodo de campaña para la elección de Gubernatura | PP/CI | 2027-04-04 | 2027-06-02 | 60 | Art. 114, párrafo 1 y 115 de la Ley Electoral
| 311 | Periodo de campaña para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | PP/CI | 2027-04-29 | 2027-06-02 | 35 | Arts. 114, numerales 2) y 3) y 115 de la Ley Electoral
| 312 | Suspensión de la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental | N/A | 2027-04-04 | 2027-06-06 | 64 | Art. 116, numeral 1 de la Ley Electoral
| 313 | Prohibición de difusión de informes anuales de labores o de gestión de las personas en el servicio público | N/A | 2027-04-04 | 2027-06-02 | 60 | Art. 116, numeral 4 de la Ley Electoral
| 314 | Retiro de propaganda de campaña | PP/CI |  | 2027-05-30 | N/A | Arts. 210, numeral 1, de la LGIPE y 117, numeral 1, de la Ley Electoral
| 315 | Periodo de reflexión | N/A | 2027-06-03 | 2027-06-05 | 3 | Art. 115 de la Ley Electoral
| 316 | Retiro de propaganda de campaña colocada en vía pública | PP/CI | 2027-06-03 | 2027-06-09 | 7 | Art. 210, numeral 2, de la LGIPE
| 317 | Enviar a la UTIGyNDINE la base de datos con la información de los casos de violencia política contra las mujeres que conoció el IEE durante el Proceso Electoral Local | UIGDHND | 2027-07-15 | 2027-07-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
25. DEBATES | 318 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del proyecto de Lineamientos de Debates | DCS |  | 2027-02-28 | N/A | Arts. 218, numerales 4 y 5, de la LGIPE; y 311 del Reglamento de Elecciones
| 319 | Aprobación de Lineamientos para la celebración de debates | CE | 2027-03-01 | 2027-03-21 | 21 | Arts. 218, numeral 4 de la LGIPE; y 311 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 320 | Aprobación de las fechas en que se celebrarán los debates para Gubernatura | CE | 2026-10-21 | 2027-05-20 | 212 | Arts. 218, numerales 4 y 5, de la LGIPE; y 311 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 321 | Realización del primer debate para Gubernatura | CE | 2027-04-05 | 2027-05-21 | 47 | Arts. 218, numerales 4 y 5, de la LGIPE; y 311 del Reglamento de Elecciones
| 322 | Realización del segundo debate para Gubernatura | CE/AM | 2027-05-24 | 2027-06-02 | 10 | Arts. 218, numerales 4 y 5, de la LGIPE; y 311 del Reglamento de Elecciones
| 323 | Realización de debates para las elecciones de Diputaciones, integrantes de Ayuntamientos y Sindicaturas | CE/AM | 2027-04-29 | 2027-06-02 | 35 | Arts. 218, numeral 4, de la LGIPE; y 311 del Reglamento de Elecciones
26. VOTO DE LA CIUDADANÍA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO | 324 | Elaboración de los Programas Específicos de Trabajo de la Estrategia Integral de Promoción del VMRE 2025-2027. | INE | 2026-04-01 | 2027-01-01 | 276 | Arts. 5 , numeral 1, inciso h) de la Ley Electoral; y 102, numeral 3 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG114/2026
| 325 | Promoción del Voto de los Mexicanos Residentes en el Extranjero (Difusión, Comunicación, Vinculación y Plataformas Digitales) | DCS | 2026-08-01 | 2027-06-20 | 324 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 326 | Registro y conformación de las Listas Nominales de Electores Residentes en el Extranjero | INE | 2026-09-01 | 2027-02-25 | 178 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 327 | Difusión de spots mediante el uso de los tiempos del Estado en radio y televisión y en las pantallas de los Módulos de Atención Ciudadana en territorio nacional. | INE/IEE | 2026-09-01 | 2027-06-30 | 303 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 328 | Pauta comercial en plataformas digitales. | INE/IEE | 2026-09-01 | 2027-06-15 | 288 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 329 | Periodo de recepción de Solicitud de Inscripción de la ciudadanía. | INE | 2026-09-01 | 2027-02-25 | 178 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 330 | Notificación a la ciudadanía de la improcedencia de las Solicitudes de Inscripción cuando no se cumplan los requisitos establecidos en la LGIPE y los Lineamientos LNE-Extranjero. | INE | 2026-09-01 | 2027-03-10 | 191 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 331 | Elaboración y envío a las personas integrantes de la CNV, la CRFE y la CVMRE, así como a los OPL, de los informes de avances de la recepción y procesamiento de Solicitudes de Inscripción, dentro del periodo establecido. | INE | 2026-09-01 | 2027-02-25 | 178 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 332 | Primera insaculación de ciudadanos(as) VMRE | INE | 2027-02-01 | 2027-02-07 | 7 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 333 | Segunda insaculación y designación de funcionarios(as) para Mesas de Escrutinio y Cómputo del VMRE | INE | 2027-04-06 | 2027-04-08 | 3 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 334 | Elaboración y envío a las personas integrantes de la CNV, la CRFE, la CVMRE y a los OPL, del informe estadístico sobre el número de Solicitudes de Inscripción recibidas, con subsanes, determinadas procedentes e improcedentes, así como las causas de improcedencia. | INE | 2027-02-28 | 2027-03-15 | 16 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 335 | Puesta a disposición de la LNE-Extranjero para Revisión a partidos políticos y formulación de observaciones por sus representantes. | INE |  | 2027-03-12 | N/A | Acuerdo INE/CG114/2026
| 336 | Notificación a las JLE y a los OPL de los estadísticos de personas ciudadanas que se inscribieron a la LNE-Extranjero para Revisión con corte al 5 de marzo de 2027, así como nominativos de la modalidad postal. | INE |  | 2027-03-12 | N/A | Acuerdo INE/CG114/2026
| 337 | Puesta a disposición de la LNE-Extranjero para Revisión con corte al 5 de marzo de 2027, a los partidos políticos acreditados ante la CNV. | INE |  | 2027-03-12 | N/A | Acuerdo INE/CG114/2026
| 338 | Revisión y notificación de observaciones a la LNE-Extranjero para Revisión con corte al 5 de marzo de 2027, por parte de los partidos políticos acreditados ante la CNV. | INE | 2027-03-13 | 2027-03-22 | 10 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 339 | Revisión y atención de las observaciones a la LNE-Extranjero, realizadas por los partidos políticos. | INE | 2027-03-23 | 2027-04-14 | 23 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 340 | Entrega al CG y a la CNV del informe de las observaciones a la LNE-Extranjero realizadas por los partidos políticos. | INE |  | 2027-04-15 | N/A | Acuerdo INE/CG114/2026
| 341 | Aprobación del acuerdo del CG por el que se declara la validez y definitividad de la LNE-Extranjero para los PEL26-27. | INE | 2027-04-20 | 2027-04-26 | 7 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 342 | Notificación a la CNV, la CRFE, la CVMRE y a los OPL, de las resoluciones del TEPJF por las que ordena la inscripción de personas ciudadanas en la LNE-Extranjero Definitiva. | INE | 2027-05-31 | 2027-06-04 | 5 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 343 | Entrega de la LNE-Extranjero para escrutinio y cómputo del voto postal. | INE |  | 2027-06-05 | N/A | Acuerdo INE/CG114/2026
| 344 | Entrega de la LNE-Extranjero para generación de cuentas de acceso al SIVEI. | INE | 2027-04-20 | 2027-04-26 | 7 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 345 | Diseño de modelos preliminares de los elementos que integran el PEP. | INE | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 346 | Validación por el INE, de los modelos preliminares de los OPL, de los elementos que integran el PEP. | INE | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 30 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 347 | Periodo de integración y envío de los PEP. | INE | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 12 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 348 | Aprobación por los OPL de los elementos que integrarán el PEP. | CE | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 31 | Acuerdo INE/CG114/2026 | ✔
| 349 | Aprobación por los OPL, del Acuerdo por el que se determina el número adicional de boletas electorales a imprimir. | CE | 2027-03-13 | 2027-03-31 | 19 | Acuerdo INE/CG114/2026 | ✔
| 350 | Aprobación por los OPL del Acuerdo por el que se ordena la impresión de los elementos que conforman el PEP. | CE | 2027-03-13 | 2027-03-31 | 19 | Acuerdo INE/CG114/2026 | ✔
| 351 | Impresión y puesta a disposición por parte de los OPL a la DERFE, de los elementos que integran el PEP para su posterior integración (boletas, sobres-voto, instructivos y, en su caso, material promocional). | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-20 | 20 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 352 | Revisión de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales. | INE | 2026-10-01 | 2026-11-15 | 46 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 353 | Validación de los diseños y especificaciones técnicas de los documentos y materiales electorales. | INE | 2026-11-16 | 2026-11-30 | 15 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 354 | Aprobación por los OPL, de los diseños y especificaciones técnicas de la documentación y materiales electorales. | CE | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 31 | Acuerdo INE/CG114/2026 | ✔
| 355 | Producción y entrega de los OPL a la DEOE de la documentación y materiales electorales para el VMRE a utilizar el día de la jornada electoral. | INE | 2027-04-15 | 2027-04-30 | 16 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 356 | Presentación ante la CVMRE y los OPL del Procedimiento para la integración y envío del PEP y recepción del Sobre-Postal-Voto. | INE | 2027-02-01 | 2027-02-28 | 28 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 357 | Aprobación por la JGE del acuerdo por el que se emite el Procedimiento para la integración y envío del PEP y recepción del Sobre-Postal-Voto. | INE | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 31 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 358 | Entrega de la documentación y materiales electorales para el VMRE de los OPL al INE | DEOE | 2027-04-15 | 2027-04-30 | 16 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 359 | Integración y envío de la documentación y materiales electorales a la ciudadanía residente en el extranjero para el ejercicio de su voto | INE | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 12 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 360 | Participación y acompañamiento de los OPL y de los partidos políticos durante la integración de los PEP. | INE/IEE/PP | 2027-04-19 | 2027-04-30 | 12 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 361 | Elaboración y envío a las personas integrantes de la CNV, la CRFE, la CVMRE y los OPL, del informe sobre la integración y envío de los PEP. | INE | 2027-04-20 | 2027-05-05 | 16 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 362 | Recepción de Sobres Voto y resguardo | INE | 2027-04-24 | 2027-06-05 | 43 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 363 | Elaboración y envío a la CNV, la CRFE, la CVMRE y los OPL, del informe de la recepción del Sobre-PostalVoto. | INE | 2027-04-25 | 2027-06-05 | 42 | Art. 342, numeral 5 de la LGIPE Acuerdo INE/CG114/2026
| 364 | Presentación ante la CVMRE y los OPL, del proyecto de Procedimiento de recepción, clasificación y resguardo de Sobres-Voto. | INE | 2027-02-01 | 2027-02-28 | 28 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 365 | Aprobación del acuerdo por el que se emite el Procedimiento de recepción, clasificación y resguardo de Sobres-Voto | INE | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 31 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 366 | Elaboración y envío a la CNV, la CRFE, la CVMRE y los OPL, del informe de la recepción de los Sobres-Voto. | INE | 2027-05-01 | 2027-06-05 | 36 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 367 | Elaboración y envío a la CNV, la CRFE, la CVMRE y los OPL, del informe de la clasificación y resguardo de Sobres-Voto | INE | 2027-05-01 | 2027-06-05 | 36 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 368 | Aprobación por la JGE del procedimiento de registro de representantes de partidos políticos y, en su caso, de candidaturas independientes ante las MEC. | INE | 2027-03-01 | 2027-03-31 | 31 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 369 | Diseño de la documentación electoral para la modalidad electrónica por internet. | INE | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 31 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 370 | Revisión y validación de la documentación electoral de los OPL para los PEL26-27 bajo la modalidad electrónica por internet. | INE | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 30 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 371 | Aprobación por los OPL, de la documentación electoral para la modalidad electrónica por internet. | CE | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 31 | Acuerdo INE/CG114/2026 | ✔
| 372 | Preparación y ejecución de dos simulacros de votación electrónica por internet a través del SIVEI. | INE | 2027-03-01 | 2027-04-30 | 61 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 373 | Envío de cuentas de acceso al SIVEI para el periodo de socialización a las personas ciudadanas inscritas en la LNE-Extranjero bajo la modalidad electrónica por internet. | INE | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 374 | Socialización y prácticas del uso del SIVEI por parte de las personas ciudadanas inscritas en la LNE-Extranjero bajo la modalidad electrónica por internet. | INE | 2027-05-06 | 2027-05-17 | 12 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 375 | Periodo de votación vinculante en el SIVEI. | INE | 2027-05-22 | 2027-06-06 | 16 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 376 | Determinación del Local Único para el escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | 2027-03-01 | 2027-04-15 | 46 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 377 | Aprobación por el CG del acuerdo por el que se determina el número de MEC a instalar el día de la jornada electoral en el Local Único. | INE | 2027-03-01 | 2027-04-05 | 36 | Art. 346, numeral 1, inciso a) de la LGIPE INE/CG114/2026
| 378 | Aprobación por la JGE del listado de personas servidoras públicas del INE que podrán realizar funciones de suplencia en las MEC el día de la jornada electoral. | INE | 2027-05-16 | 2027-05-31 | 16 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 379 | Preparación, aprobación e implementación de la logística para escrutinio y cómputo de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE | 2027-05-01 | 2027-06-06 | 37 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 380 | Escrutinio y cómputo. | INE/IEE | 2027-06-06 | 2027-06-07 | 2 | Art. 347, numerales 1 y 2 de la LGIPE Acuerdo INE/CG114/2026
| 381 | Participación y acompañamiento de los OPL en la preparación y operación del Local Único donde se instalarán las MEC Postales y la MEC Electrónica. | INE/IEE | 2027-05-01 | 2027-06-06 | 37 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 382 | Integración de MEC el día de la jornada electoral, escrutinio y cómputo, y resultados de los votos de las y los mexicanos residentes en el extranjero | INE/IEE |  | 2027-06-06 | N/A | Acuerdo INE/CG114/2026
| 383 | Generación de Actas de Cómputo de Entidad Federativa. | INE | 2027-06-06 | 2027-06-07 | 2 | Acuerdo INE/CG114/2026
| 384 | Elaboración y envío a las personas integrantes del CG y de los OPL, del informe sobre el número de votos emitidos desde el extranjero, clasificado por país de residencia de las personas electoras, tipo de cargo a elegir, modalidad de voto utilizada, así como de los votos recibidos fuera del plazo legal. | INE/IEE | 2027-06-06 | 2027-06-07 | 2 | Acuerdo INE/CG114/2026
27. VOTO ANTICIPADO | 385 | Remisión al INE del "Tríptico con información básica ¿Qué es el Voto Anticipado (VA) presencial a domicilio?", para su validación | DEECyPC |  | 2027-01-08 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 386 | Validación del "Tríptico con información básica ¿Qué es el Voto Anticipado (VA) presencial a domicilio?" | INE | 2027-01-08 | 2027-01-15 | 8 | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 387 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE del "Tríptico con información básica ¿Qué es el Voto Anticipado (VA) presencial a domicilio?" | DEECyPC |  | 2027-01-20 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 388 | Recepción del modelo para la elaboración del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" | INE | 2026-12-22 | 2027-01-05 | 15 | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 389 | Remisión al INE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio", para su validación | DEECyPC |  | 2027-01-26 | N/A | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 390 | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" | INE | 2027-01-26 | 2027-03-01 | 35 | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 391 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio" | DEECyPC |  | 2027-03-16 | N/A | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026 e INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 392 | Diseño y producción de documentación y materiales para el Voto Anticipado | DEOE | 2026-08-15 | 2027-04-15 | 244 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 393 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE de los materiales y documentación electoral para la integración de los “Sobres Paquete Electoral de Seguridad Junta Local. | DEOE | 2027-04-08 | 2027-04-22 | 15 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 394 | Entrega de los materiales y documentación electoral para el escrutinio y cómputo del Voto Anticipado. | DEOE | 2027-04-08 | 2027-05-24 | 47 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 395 | Remisión al INE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral", para su validación | DEECyPC |  | 2027-01-26 | N/A | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026 e INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 396 | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" | INE | 2027-01-26 | 2027-03-01 | 35 | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 397 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto Anticipado presencial a domicilio el día de la Jornada Electoral" | DEECyPC |  | 2027-03-16 | N/A | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 398 | Remisión al INE del "Instructivo para la emisión del Voto Anticipado presencial a domicilio" | DEECyPC |  | 2027-01-30 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 399 | Validación del "Instructivo para la emisión del Voto Anticipado presencial a domicilio" | INE | 2027-01-30 | 2027-03-15 | 45 | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 400 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del "Instructivo para la emisión del Voto Anticipado presencial a domicilio" | DEECyPC |  | 2027-03-29 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
28. VOTO EN PRISIÓN PREVENTIVA | 401 | Remisión al INE del "Tríptico con información básica ¿Qué es el Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP)? | DEECyPC |  | 2027-01-08 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 402 | Validación del "Tríptico con información básica ¿Qué es el Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP)? | INE |  | 2027-01-08 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 403 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del "Tríptico con información básica ¿Qué es el Voto de las Personas en Prisión Preventiva (VPPP)? | DEECyPC |  | 2027-01-20 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 404 | Remisión al INE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva", para su validación | DEECyPC |  | 2027-01-26 | N/A | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 405 | Validación del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva". | INE | 2027-01-26 | 2027-03-01 | 35 | Arts. 111 al 118 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 406 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE del "Instructivo para la y el funcionario de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva" | DEECyPC |  | 2027-03-16 | N/A | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 407 | Elaboración y remisión al INE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", para su validación | DEECyPC |  | 2027-01-26 | N/A | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026 e INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 408 | Validación del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral" | INE | 2027-01-26 | 2027-03-01 | 35 | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 409 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE del "Tablero de actividades de la Mesa de Escrutinio y Cómputo del Voto de las Personas en Prisión Preventiva el día de la Jornada Electoral", impreso por el OPL. | DEECyPC |  | 2027-03-16 | N/A | Arts. 58, numeral 1, incisos e) y f), y 104, numeral 1, inciso g), de la LGIPE; 118, numeral 1 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 410 | Remisión al INE del "Instructivo para la emisión del Voto de las Personas en Prisión Preventiva" | DEECyPC |  | 2027-04-06 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 411 | Validación del "Instructivo para la emisión del Voto de las Personas en Prisión Preventiva" | INE | 2027-04-06 | 2027-04-20 | 15 | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 412 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE del "Instructivo para la emisión del Voto de las Personas en Prisión Preventiva" | DEECyPC |  | 2027-05-07 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 413 | Remisión al INE del "Cartel: ¿Te encuentras en Prisión Preventiva? ¡Puedes votar!" y del "Cartel informativo sobre el voto en Prisión Preventiva", en versión femenil y varonil | DEECyPC |  | 2027-01-06 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 414 | Validación del "Cartel: ¿Te encuentras en Prisión Preventiva? ¡Puedes votar!" y del "Cartel informativo sobre el voto en Prisión Preventiva", en versión femenil y varonil | INE | 2027-01-06 | 2027-01-12 | 7 | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 415 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE del "Cartel: ¿Te encuentras en Prisión Preventiva? ¡Puedes votar!" y del "Cartel informativo sobre el voto en Prisión Preventiva", en versión femenil y varonil | DEECyPC |  | 2027-01-22 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 416 | Remisión al INE del "Resumen de las opciones electorales de los partidos políticos" | DEECyPC |  | 2027-04-06 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 417 | Validación del "Resumen de las opciones electorales de los partidos políticos" | INE | 2027-04-06 | 2027-04-20 | 15 | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 418 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE del "Resumen de las opciones electorales de los partidos políticos" | DEECyPC |  | 2027-04-26 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 419 | Remisión al INE del "Cartel con el Resumen de las opciones electorales de los partidos políticos" | DEECyPC |  | 2027-04-06 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 420 | Validación del "Cartel con el Resumen de las opciones electorales de los partidos políticos" | INE | 2027-04-06 | 2027-04-20 | 15 | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
| 421 | Entrega a la Junta Local Ejecutiva del INE del "Cartel con el Resumen de las opciones electorales de los partidos políticos" | DEECyPC |  | 2027-05-04 | N/A | Acuerdo INE/CG489/2026 - Anexo 9 de la ECAE: Criterios para la elaboración de materiales didácticos y documentos de apoyo
29. VISITANTES EXTRANJEROS | 422 | Difusión a los OPL del acuerdo del CG del INE, de la convocatoria y del formato de acreditación, así como de información general sobre el procedimiento de acreditación. | INE/OPL | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 30 | Acuerdos INE/CG480/2026 e INE/CG551/2026
| 423 | Remisión al INE de la información sobre las características de los procesos locales concurrentes | DEOE/DEECyPC | 2026-09-20 | 2027-04-26 | 219 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 424 | Remisión al INE de las solicitudes de acreditación recibidas en el OPL | DEECyPC | 2026-09-01 | 2027-05-27 | 269 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 425 | Recepción del listado de personas acreditadas. | INE | 2026-09-20 | 2027-05-31 | 254 | Acuerdo INE/CG480/2026
30. JORNADA ELECTORAL | 426 | Determinación sobre la implementación del SIJE | CE |  | 2027-04-20 | N/A | Art. 321, numeral 2, del Reglamento de Elecciones y Programa de Operación del SIJE del INE | ✔
| 427 | Desarrollo del primer simulacro del SIJE | DEOE |  | 2027-04-29 | N/A | Art. 324 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 428 | Desarrollo del segundo simulacro del SIJE | DEOE |  | 2027-05-13 | N/A | Art. 324 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 429 | Desarrollo del tercer simulacro del SIJE | DEOE |  | 2027-05-23 | N/A | Art. 324 del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 430 | Instalación de la sesión permanente | CE/AM |  | 2027-06-06 | N/A | Art.10 del Reglamento de Sesiones | ✔
| 431 | Jornada Electoral | IEE |  | 2027-06-06 | N/A | Arts. 25 y 208, numeral 2 de la LGIPE y 94, numeral 3, de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026
31. MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES | 432 | Presentación al IEE del estudio de factibilidad por cada modalidad de recolección | INE | 2027-03-16 | 2027-03-31 | 16 | Art. 332, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 433 | Recorridos para verificar las propuestas de los mecanismos de recolección | INE/AM | 2027-03-17 | 2027-04-23 | 38 | Art. 332, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Elecciones Acuerdo INE/CG480/2026
| 434 | Presentación al INE de observaciones y propuestas al estudio de factibilidad por cada modalidad de recolección | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-24 | 24 | Art. 332, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones
| 435 | Presentación al INE de la previsión presupuestal considerada para los mecanismos de recolección en las elecciones locales | DEOE | 2027-04-01 | 2027-04-15 | 15 | Art. 332, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Elecciones
| 436 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del modelo de remisión y recepción de paquetes electorales entre AM, incluyendo diagrama de flujo, así como la designación del personal de la AM que acompañará el traslado de los paquetes electorales | DEOE/AM | 2027-04-15 | 2027-04-30 | 16 | Numeral 1 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones
| 437 | Aprobación del modelo de remisión y recepción de paquetes electorales entre AM, incluyendo diagrama de flujo, así como la designación del personal de la AM que acompañará el traslado de los paquetes electorales | CE | 2027-04-16 | 2027-04-30 | 15 | Numeral 19, inciso b) del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 438 | Entrega a la JLE del INE de los proyectos de los Modelos Operativos de Recepción de Paquetes Electorales para opinión de las vocalías de las Juntas Distritales Ejecutivas | DEOE | 2027-04-16 | 2027-05-08 | 23 | Numeral 1 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones
| 439 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral y designación de número de auxiliares de recepción, traslado y orientación para la implementación del procedimiento | DEOE | 2027-04-30 | 2027-05-05 | 6 | Numeral 1 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones
| 440 | Aprobación del modelo operativo de recepción de los paquetes electorales al término de la jornada electoral y designación de número de auxiliares de recepción, traslado y orientación para la implementación del procedimiento | CE | 2027-05-01 | 2027-05-15 | 15 | Numeral 1 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 441 | Informe al INE sobre el modelo operativo de recepción aprobado | DEOE | AL DÍA SIGUIENTE DE SU APROBACIÓN |  | N/A | Numeral 1 del Anexo 14 del Reglamento de Elecciones
| 442 | Determinación de la ampliación de plazos para la remisión de paquetes electorales | CE |  | 2027-06-01 | N/A | Arts. 174, numeral 1, inciso d), de la Ley Electoral y 333, numeral 3, del Reglamento de Elecciones | ✔
| 443 | Traslado y recolección de los paquetes electorales | AM | 2027-06-06 | 2027-06-08 | 3 | Arts. 326 al 335 del Reglamento de Elecciones
| 444 | Operativo de Recepción de Paquetes Electorales | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-08 | 3 | Art. 333 del Reglamento de Elecciones Anexo 14 del Reglamento de Elecciones
| 445 | Supervisión de traslado y recolección de paquetes electorales | DEOE | 2027-06-06 | 2027-06-07 | 2 | Art. 333, numeral 2, del Reglamento de Elecciones
| 446 | Remisión a la JLE del INE de la copia de los recibos de recepción de los paquetes electorales | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30 | 15 | Art.183, numeral 5 del Reglamento de Elecciones Convenio General de Coordinación
| 447 | Entrega al INE del Informe sobre la recepción de paquetes electorales en los órganos competentes | DEOE | 2027-06-16 | 2027-06-30 | 15 | Anexo 14 del Reglamento de Elecciones
32. ACTIVIDADES PREVIAS A LOS CÓMPUTOS | 448 | Informe al INE sobre los trabajos del sistema de cómputo | DS | 2027-02-01 | 2027-02-15 | 15 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 449 | Revisión del proyecto de los lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | INE | 2027-01-15 | 2027-02-20 | 37 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 450 | Aprobación de los Lineamientos de cómputo y del cuadernillo de consulta sobre votos válidos y votos nulos | CE | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 8 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 451 | Liberación del sistema de cómputo para la aplicación de pruebas, simulacros y capacitaciones | DS | 2027-04-01 | 2027-04-25 | 25 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 452 | Notificación al INE sobre la Liberación del sistema de cómputo para la aplicación de pruebas, simulacros y capacitaciones | DS | 2027-04-16 | 2027-04-30 | 15 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 453 | Diseño y elaboración de programas, contenidos temáticos, metodología y materiales de capacitación presencial para las sesiones de cómputo | DEOE | 2027-02-24 | 2027-03-20 | 25 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 454 | Presentación a la Secretaría Ejecutiva del proyecto de materiales didácticos para la capacitación del desarrollo e implementación de los cómputos y de los trabajos de recuento de votos dirigidos a AM | DEOE | 2027-03-21 | 2027-03-23 | 3 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 455 | Aprobación de los materiales didácticos para la capacitación del desarrollo e implementación de los cómputos y de los trabajos de recuento de votos dirigidos a AM | CE | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 8 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 456 | Difusión entre los integrantes de las AM de los materiales didácticos para la capacitación del desarrollo de los cómputos y la implementación de los trabajos de recuento de votos dirigido a AM | DEOE/AM |  | 2027-04-13 | N/A | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 457 | Reuniones de trabajo sobre la aplicación de criterios de validez o nulidad de votos reservados | DEOE/AM | 2026-12-02 | 2026-12-20 | 19 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 458 | Aplicación práctica de al menos dos simulacros de la sesión de cómputo | AM | 2027-04-16 | 2027-05-28 | 43 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 459 | Capacitación regional a los órganos desconcentrados sobre cómputos y la herramienta informática de cómputos | DS | 2027-04-27 | 2027-05-20 | 24 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 460 | Integración de la propuesta para la habilitación de espacios para el recuento de votos con las alternativas para todos los escenarios de cómputo | AM |  | 2027-02-22 | N/A | Anexo 17, numeral 2.4 del Reglamento de Elecciones
| 461 | Informe al CE sobre los escenarios de cómputos de la totalidad de las AM | DEOE |  | 2027-02-28 | N/A | Anexo 17, numeral 2.4 del Reglamento de Elecciones | ✔
| 462 | Remisión al INE de las propuestas de los escenarios de cómputos de la totalidad de las AM | SE |  | 2027-03-13 | N/A | Anexo 17, numeral 2.4 del Reglamento de Elecciones
| 463 | Remisión del INE al IEE de las observaciones a los escenarios de Cómputos | INE | 2027-03-14 | 2027-03-26 | 13 | Anexo 17, numeral 2.4 del Reglamento de Elecciones
| 464 | Aprobación de los distintos escenarios de cómputos | AM | 2027-04-01 | 2027-04-15 | 15 | Anexo 17, numeral 2.4 del Reglamento de Elecciones
| 465 | Notificación a la DEOE del INE del inicio de la creación del programa, sistema o herramienta informática, así como de sus características y avances | DEOE | 2027-02-01 | 2027-02-15 | 15 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 466 | Remisión al INE de la dirección electrónica en la que se ubicará la aplicación, así como las claves y accesos necesarios para hacer pruebas y simulacros de captura | DS | 2027-04-01 | 2027-04-07 | 7 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 467 | Aprobación del Acuerdo mediante el cual se designa al personal que participará en las tareas de apoyo a los cómputos | AM | 2027-05-01 | 2027-05-28 | 28 | Anexo 17, numeral 2 del Reglamento de Elecciones
| 468 | Remisión al INE del informe que describa las etapas concluidas para el desarrollo de la herramienta informática | DS | 2027-05-01 | 2027-05-07 | 7 | Anexo 17, numeral 5 del Reglamento de Elecciones
| 469 | Supervisión de actividades previas a los cómputos | DEOE | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2 | Art. 429 del Reglamento de Elecciones
| 470 | Reunión de trabajo previa | AM |  | 2027-06-08 | N/A | Art. 387 del Reglamento de Elecciones
| 471 | Informe sobre la logística y medidas de seguridad y custodia para el traslado de los paquetes electorales a los lugares previstos para la instalación de grupos de trabajo o, en su caso, en sede alterna para la realización de recuento total o parcial | AM |  | 2027-06-08 | N/A | Art. 388, numeral 1, inciso f), del Reglamento de Elecciones
| 472 | Aprobación del Acuerdo, en su caso, por el que se determinan las casillas cuya votación será sujeta a recuento por alguna de las causales de ley | AM |  | 2027-06-08 | N/A | Art. 388, numeral 1, inciso b), del Reglamento de Elecciones
| 473 | Aprobación del acuerdo, en su caso, por el que se autoriza la creación e integración de los grupos de trabajo y, en su caso, de los puntos de recuento | AM |  | 2027-06-08 | N/A | Art. 388, numeral 1, inciso c), del Reglamento de Elecciones
| 474 | Aprobación de la habilitación de espacios para la instalación de grupos de trabajo y, en su caso, puntos de recuento | AM |  | 2027-06-08 | N/A | Arts. 387, numeral 1, 4, inciso f) y 388, numeral 1, inciso d), del Reglamento de Elecciones
| 475 | Aprobación del acuerdo, en su caso, por el que se determina el listado de participantes que auxiliarán a la asamblea en el recuento de votos y la asignación de sus funciones | AM | 2027-05-01 | 2027-05-28 | 28 | Art. 388, numeral 1, inciso e), del Reglamento de Elecciones
| 476 | Cómputo de la elección de gubernatura | AM/AMCD | 2027-06-09 | 2027-06-11 | 3 | Art. 181, numeral 1 de la Ley Electoral | ✔
| 477 | Cómputo de la elección de diputaciones por el principio de mayoría relativa | AM/AMCD | 2027-06-09 | 2027-06-13 | 5 | Art. 181, numeral 1 de la Ley Electoral | ✔
| 478 | Cómputo de las elecciones de ayuntamiento y sindicatura | AM | 2027-06-09 | 2027-06-16 | 8 | Art. 181, numeral 1 de la Ley Electoral | ✔
| 479 | Declaración de validez y entrega de constancias de mayoría de las elecciones de ayuntamientos y sindicaturas | AM |  | 2027-06-16 | N/A | Art. 181, numerales 3 y 4 de la Ley Electoral
| 480 | Sesión de cómputo estatal para la gubernatura, declaración de validez de la elección y entrega de constancia de mayoría y validez | CE | 2027-06-12 | 2027-06-12 | 1 | Art. 181, numeral 5 de la Ley Electoral | ✔
| 481 | Cómputo de las elecciones de diputaciones por el principio de mayoría relativa, declaración de validez y entrega de constancias de mayoría y validez | AMCD | 2027-06-14 | 2027-06-14 | 1 | Art. 181, numerales 5, segundo párrafo y 6 de la Ley Electoral | ✔
| 482 | Cómputo estatal para la asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional | CE | UNA VEZ RESUELTOS POR EL TEE LOS JUICIOS DE INCONFORMIDAD QUE, EN SU CASO, SE HAYAN INTERPUESTO RESPECTO DE LA ELECCIÓN DE DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE MAYORÍA RELATIVA |  | N/A | Arts. 188 de la Ley Electoral; 101, fracción IV, primer párrafo de la Constitución Local Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 483 | Enviar a la UTIGyND la base de Excel con información desagregada por sexo de la integración de los órganos distritales (hombre, mujer y persona no binaria) y por acciones afirmativas | DEOE | 2027-07-15 | 2027-07-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 484 | Enviar a la UTIGyNDINE la base de datos con los resultados de los cómputos distritales desagregados por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) y por acciones afirmativas, de las personas que resultaron electas | DEOE | 2027-06-15 | 2027-06-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 485 | Enviar a la UTIGyND del INE la base de datos con los resultados de los cómputos municipales desagregados por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) y por acciones afirmativas, de las personas que resultaron electas | DEOE | 2027-06-15 | 2027-06-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 486 | Asignación de regidurías por el principio de representación proporcional | AM | 2027-06-09 | 2027-09-09 | 93 | Arts. 190 y 191 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026
| 487 | Enviar a la UTIGyNDINE la base de datos con los resultados de la asignación de Regidurías por el principio de representación proporcional desagregados por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) y por acciones afirmativas | DEOE | 2027-06-15 | 2027-06-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 488 | Enviar a la UTIGyNDINE la base de datos con los resultados de la asignación de Sindicaturas desagregados por sexo, que permita identificar el número de hombres, mujeres o personas no binarias que resultaron electas | DEOE | 2027-06-15 | 2027-06-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 489 | Declaración de validez y entrega de constancia de mayoría de la elección de Gubernatura | CE |  | 2027-06-13 | N/A | Art. 181, numeral 7 de la Ley Electoral | ✔
| 490 | Enviar al INE los datos de los resultados de los cómputos estatales desagregados por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) y por acciones afirmativas, de las personas que resultaron electas | DEOE | 2027-06-15 | 2027-06-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 491 | Asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional | CE | 2027-06-14 | 2027-08-31 | 79 | Arts. 188 y 189 de la Ley Electoral Acuerdo INE/CG480/2026 | ✔
| 492 | Publicación de resultados electorales en la página electrónica oficial | DEOE | CINCO DÍAS POSTERIORES AL CIERRE DE LA ÚLTIMA SESIÓN DE CÓMPUTO |  | N/A | Art. 430, numeral 1, del Reglamento de Elecciones
| 493 | Enviar a la UTIGyNDINE la base de datos con las candidaturas de Diputaciones desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) y por acciones afirmativas | DEOE | 2027-07-15 | 2027-07-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 494 | Enviar a la UTIGyNDINE la base de datos con las candidaturas para Ayuntamientos desagregadas por sexo (hombre, mujer, persona no binaria) y por acciones afirmativas | DEOE | 2027-06-15 | 2027-06-26 | 12 | Acuerdo INE/CG480/2026
| 495 | Declaratoria de conclusión del Proceso Electoral Local 2026-2027 | CE | HASTA AGOTAR EL ÚLTIMO MEDIO DE IMPUGNACIÓN |  | N/A | Arts. 93 y 94 numerales 4) y 5), de la Ley Electoral | ✔
Note on F9: Ajuste del plazo con fundamento en el Acuerdo IEE/CE99/2026.
Note on F10: Ajuste del plazo con fundamento en el Acuerdo IEE/CE99/2026
Note on F253: Ajuste del plazo con fundamento en el Acuerdo IEE/CE99/2026

## ÍNDICE
ÍNDICE
No. | CATEGORÍA
1 | INICIO DEL PROCESO ELECTORAL LOCAL
2 | MECANISMOS DE COORDINACIÓN
3 | DETERMINACIONES GENERALES
4 | CAMPAÑA DE PROMOCIÓN DEL VOTO
5 | OBSERVACIÓN ELECTORAL
6 | ORGANIZACIONES CIUDADANAS DE PROMOCIÓN DEL VOTO
7 | ENCUESTAS POR MUESTREO, SONDEOS DE OPINIÓN, ENCUESTAS DE SALIDA Y CONTEOS RÁPIDOS NO INSTITUCIONALES
8 | PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES (PREP)
9 | CONTEO RÁPIDO
10 | ÓRGANOS DESCONCENTRADOS
11 | BODEGAS ELECTORALES
12 | MESAS DIRECTIVAS DE CASILLA
13 | DOCUMENTACIÓN Y MATERIAL ELECTORAL A UTILIZARSE EN LA JORNADA ELECTORAL
14 | CAPACITACIÓN ELECTORAL
15 | RECLUTAMIENTO, SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DE SEL Y CAEL
16 | LISTAS NOMINALES ELECTORALES
17 | CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
18 | PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN INTERNA DE PP/PRECAMPAÑAS
19 | PLATAFORMAS ELECTORALES
20 | INTERCAMPAÑAS
21 | REGISTRO DE CANDIDATURAS
22 | COALICIONES Y CANDIDATURAS COMUNES
23 | SISTEMA DE CANDIDATAS Y CANDIDATOS "CONÓCELES"
24 | CAMPAÑAS ELECTORALES
25 | DEBATES
26 | VOTO DE LA CIUDADANÍA RESIDENTE EN EL EXTRANJERO
27 | VOTO ANTICIPADO
28 | VOTO EN PRISIÓN PREVENTIVA
29 | VISITANTES EXTRANJEROS
30 | JORNADA ELECTORAL
31 | MECANISMOS DE RECOLECCIÓN DE PAQUETES ELECTORALES
32 | ACTIVIDADES PREVIAS A LOS CÓMPUTOS
33 | CÓMPUTOS

## GLOSARIO
GLOSARIO
RUBRO | SIGLAS O ABREVIATURAS | DEFINICIÓN
UNIDADES RESPONSABLES / AUTORIDADES / ÁREAS INVOLUCRADAS | AD | ASAMBLEAS DISTRITALES AUXILIARES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| AM | ASAMBLEAS MUNICIPALES DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| AMCE | ASAMBLEAS MUNICIPALES CABECERAS DE DISTRITO DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| CAEL | CAPACITADOR/A ASISTENTE ELECTORAL LOCAL
| CE | CONSEJO ESTATAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| CG | CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| CI | CANDIDATURAS INDEPENDIENTES
| CNV | COMISIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES
| COTAPREP | COMITÉ TÉCNICO ASESOR DEL PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
| CRFE | COMISIÓN DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| CSADEOE | COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL
| CSAECPC | COMISIÓN DE SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
| CSASC | COMISIÓN TEMPORAL PARA EL SEGUIMIENTO A LAS ACTIVIDADES RELATIVAS AL SISTEMA CANDIDATAS Y CANDIDATOS, “CONÓCELES”, PARA EL PROCESO ELECTORAL LOCAL 2026-2027
| CVMRE | COMISIÓN TEMPORAL DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| DCS | DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DEA | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DEECyPC | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DEOE | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ORGANIZACIÓN ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DEPPP | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE PRERROGATIVAS Y PARTIDOS POLÍTICOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DERFE | DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL REGISTRO FEDERAL DE ELECTORES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| DJ | DIRECCIÓN JURÍDICA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| DS | DIRECCIÓN DE SISTEMAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| FMDC | FUNCIONARIO DE MESA DIRECTIVA DE CASILLA
| IEE | INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| INE | INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| JGE | JUNTA GENERAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| JLE | JUNTA LOCAL EJECUTIVA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| MEC | MESA(S) DE ESCRUTINIO Y CÓMPUTO
| OPL | ORGANISMOS PÚBLICOS LOCALES ELECTORALES
| PF | PERSONAS FÍSICAS
| PM | PERSONAS MORALES
| PP | PARTIDOS POLÍTICOS
| SE | SECRETARÍA EJECUTIVA DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| SEL | SUPERVISOR/A ASISTENTE ELECTORAL LOCAL
| TEE | TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| TEPJF | TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
| UFL | UNIDAD TÉCNICA DE FISCALIZACIÓN LOCAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| UA | UNIDAD DE ARCHIVOS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| UIGDHND | UNIDAD DE IGUALDAD DE GÉNERO, DERECHOS HUMANOS Y NO DISCRIMINACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
| UTIGyNDINE | UNIDAD TÉCNICA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y NO DISCRIMINACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| UTSI | UNIDAD TÉCNICA DE SERVICIOS DE INFORMÁTICA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| UVINE | UNIDAD DE VINCULACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL DE CHIHUAHUA
NORMATIVIDAD | CONSTITUCIÓN FEDERAL | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
| CONSTITUCIÓN LOCAL | CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
| ECAE | ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2026-2027
| LEY ELECTORAL | LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
| LGIPE | LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES
| LGPP | LEY GENERAL DE PARTIDOS POLÍTICOS
| RRTME | REGLAMENTO DE RADIO Y TELEVISIÓN EN MATERIA ELECTORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| REGLAMENTO DE ELECCIONES | REGLAMENTO DE ELECCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
| REGLAMENTO DE SESIONES | REGLAMENTO DE SESIONES DEL CONSEJO ESTATAL Y DE LAS ASAMBLEAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
| INE/CG114/2026 | ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL DE TRABAJO DEL VOTO DE LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO PARA LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES 2026-2027
| INE/CG478/2026 | RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EJERCER LA FACULTAD DE ATRACCIÓN PARA DETERMINAR FECHAS HOMOLOGADAS POR BLOQUES PARA LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO DE PRECAMPAÑAS, ASÍ COMO PARA RECABAR APOYO DE LA CIUDADANÍA DE LAS PERSONAS ASPIRANTES A CANDIDATURAS INDEPENDIENTES, EN LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL 2026-2027
| INE/CG480/2026 | ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL PLAN INTEGRAL Y LOS CALENDARIOS DE COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS ELECTORALES LOCALES CONCURRENTES CON EL FEDERAL 2026-2027
| INE/CG486/2026 | ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA EL CRITERIO RELATIVO A LA ASIGNACIÓN DE TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN A LAS AUTORIDADES ELECTORALES FEDERALES Y LOCALES PARA LAS ETAPAS DE PRECAMPAÑA, INTERCAMPAÑA, CAMPAÑA, PERÍODO DE REFLEXIÓN Y JORNADA ELECTORAL EN EL PROCESO ELECTORAL FEDERAL Y LOCALES CONCURRENTES 2026-2027
| INE/CG487/2026 | ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE DETERMINA LA ASIGNACIÓN DE TIEMPO EN RADIO Y TELEVISIÓN A LAS AUTORIDADES ELECTORALES PARA EL CUARTO TRIMESTRE DE DOS MIL VEINTISÉIS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE CRITERIOS ESPECÍFICOS DE DISTRIBUCIÓN
| INE/CG489/2026 | ACUERDO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL POR EL QUE SE APRUEBA LA ESTRATEGIA DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA ELECTORAL 2026-2027 Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS
OTROS | CATD | CENTRO DE ACOPIO Y TRANSMISIÓN DE DATOS
| CCV | CENTRO DE CAPTURA Y VERIFICACIÓN
| LNE | LISTA NOMINAL DE ELECTORES
| PEP | PAQUETE ELECTORAL POSTAL
| PREP | PROGRAMA DE RESULTADOS ELECTORALES PRELIMINARES
| SERCIEE | SISTEMA ESTATAL DE REGISTRO DE CANDIDATURAS DEL INSTITUTO ESTATAL ELECTORAL
| SIJE | SISTEMA DE INFORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO DE LA JORNADA ELECTORAL
| SIVEI | SISTEMA DEL VOTO ELECTRÓNICO POR INTERNET PARA LAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| VMRE | VOTO DE LAS MEXICANAS Y LOS MEXICANOS RESIDENTES EN EL EXTRANJERO
| N/A | REFIERE UN ESPACIO DE TIEMPO CON LÍMITE EN LA FECHA SEÑALADA, ES DECIR, QUE LA ACTIVIDAD DEBERÁ REALIZARSE A MÁS TARDAR EN DICHA FECHA